MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

###### Ghidul solicitantului

Acest ghid reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a unei Cereri de finanţare nerambursabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 “Infrastructura serviciilor sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”  .

Ghidul se adresează cu precădere potenţialilor solicitanţi de finanţare, respectiv:

- A. Autorităţi ale administraţiei publice locale  prin furnizorii de servicii de asistenţă socială din subordine

- B. Unitatea administrativ-teritorială (autoritatea administraţiei publice) locale desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat în condiţiile legii

- b. 1. Unitatea administrativ-teritorială (autoritatea administraţiei publice locale) desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public

- b. 2. Unitatea administrativ-teritorială (autoritatea administraţiei publice locale) desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept privat

- C.  Furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii:

- c.1. Furnizorii publici de servicii sociale:

- serviciul public de asistenţă socială la nivel judeţean şi local;

- alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local;

- instituţiile publice care au constituite compartimente de asistenţă socială

c.2.  Furnizorii privaţi de servicii sociale:

- asociaţiile şi fundaţiile, cultele religioase.

Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european.

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresaţi la:

- Organismele Intermediare din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (vezi Anexa 10)

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (info@mdlpl.ro)

Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor fi publicate pe www.inforegio.ro.

Conţinutul ghidului poate fi amendat, ca urmare a modificărilor legislative survenite ulterior tipăririi acestuia. Pentru a consulta varianta actualizată a documentului, vă rugăm să accesaţi www.inforegio.ro.

Cuprins

Secţiunea I. Informaţii generale	2

I.1. Programul Operaţional Regional 2007- 2013	2

I.2. Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”	3

I.3. Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”	4

I.4. Alocare financiară (orientativă)	5

I.5. Glosar de termeni	6

I.6.  Ajutor de stat	15

Secţiunea II. Reguli pentru cererea deschisă de proiecte	16

II.1. Criterii de eligibilitate	16

II.1.1. Eligibilitatea solicitantului	17

II.1.2. Eligibilitatea proiectelor	22

II.2. Criterii de selecţie	25

II.3. Completarea şi depunerea cererii de finanţare	26

II.3.1. Completarea cererii de finanţare	26

II.3.2. Lista de verificare a Cererii de finanţare	35

II.3.3. Întocmirea bugetului	37

II.3.4.  Depunerea cererii de finanţare	42

II.4.     Procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare	43

II.4.1   Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii  cererii de finanţare	43

II.4.2   Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectului)	43

II.4.3 Contestaţii	44

Secţiunea III. Condiţii precontractuale	45

III.1.  Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii, privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obţinerea acordului ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente	45

III.2.  Depunerea şi analiza Proiectului tehnic	48

III.3.  Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la faţa locului înaintea semnării Contractului de finanţare	49

Secţiunea IV. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului	51

Secţiunea V. Anexe la Ghidul Solicitantului	59

# Secţiunea I. Informaţii generale

## I.1. Programul Operaţional Regional 2007- 2013

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

- Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale:

- Regiunea de dezvoltare Nord - Est

- Regiunea de dezvoltare Sud - Est

- Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

- Regiunea de dezvoltare Sud - Vest Oltenia

- Regiunea de dezvoltare Vest

- Regiunea de dezvoltare Nord - Vest

- Regiunea de dezvoltare Centru

- Regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.

În concordanţă cu Strategia Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;

- Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;

- Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor;

- Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri;

- Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

- Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere

- Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

- Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

- Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

- Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

- Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare  privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă  promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale  Politicii de Coeziune 2007-2013.

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.

Cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) nu poate depăşi 85% din alocarea financiară totală a Programului.

Textul integral al Programului Operaţional Regional 2007-2013 este disponibil la http://www.inforegio.ro

## I.2. Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

Axa prioritară “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare  pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea  infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

Investiţiile care pot fi realizate prin Programul Operaţional Regional pentru această axă prioritară au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al regiunilor. Domeniile majore de intervenţie în cadrul acestei axe prioritare sunt:

- Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

- Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă

- Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Prezentul Ghid se adresează potenţialilor solicitanţi de finanţare în cadrul Domeniului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

## I.3. Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.

Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei.

Implementarea strategiei are în vedere atingerea următoarelor rezultate:

- Crearea infrastructurii necesare susţinerii unui sistem real de servicii sociale - până în anul 2009.

- Asigurarea unei reţele naţionale de servicii sociale, echitabil distribuită, performantă, accesibilă tuturor potenţialilor beneficiari, până în anul 2013.

Accesul la serviciile sociale are la bază următoarelor valori:

- informarea beneficiarilor cu privire la drepturile, legile şi modul de a beneficia de acestea;

- acces garantat tuturor beneficiarilor eligibili la servicii sociale; organismele furnizoare de servicii sociale trebuie să acţioneze în beneficiul persoanelor de drept;

- un parteneriat real între organismele furnizoare de servicii sociale pe de-o parte şi ceilalţi actori ai societăţii civile este esenţial pentru a îmbunătăţi accesul la servicii;

- necesitatea realizării de evaluări sistematice privind impactului social atunci când se introduc amendamente legislative sau noi beneficii.

Principalele linii directoare de dezvoltare a serviciilor sociale sunt:

- 1. Îmbunătăţirea comunicării şi informării asupra drepturilor şi beneficiilor serviciilor sociale

    - Facilitarea exercitării drepturilor sociale pentru toţi cetăţenii;

    - Asigurarea veridicităţii şi calităţii informaţiilor;

    - Monitorizarea furnizării serviciilor sociale pentru urmărirea respectării drepturilor beneficiarilor;

    - Asigurarea controlului financiar şi controlului privind calitatea serviciilor sociale oferite de autorităţile publice şi/sau de organizaţiile din sectorul privat.

- 2. Îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale

- Organizarea internă a furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, trebuie adaptată la nevoile beneficiarilor;

- Funcţionarea sistemului de servicii sociale trebuie adaptată permanent la nevoile în evoluţie ale diferitelor categorii vulnerabile de populaţie;

- Responsabilizarea tuturor actorilor implicaţi în acordarea de servicii sociale în funcţionarea eficientă a întregului sistem.

- 3. Facilitarea participării tuturor actorilor sociali la dezvoltarea sistemului de servicii sociale

- Recunoaşterea rolului organizaţiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor sociale;

- Încurajarea parteneriatelor între autorităţile publice, organizaţii neguvernamentale şi alţi actori ai societăţii civile;

- Încurajarea participării persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate la elaborarea politicilor sociale şi la acordarea efectivă a serviciilor sociale.

Orice serviciu social trebuie să răspundă unei nevoi individuale sau de grup şi să acopere, printr-un suport specializat, soluţionarea acesteia. Orice serviciu social trebuie să pornească de la o analiză concretă a nevoii de asistenţă socială.

Prin Programul Operaţional Regional se are în vedere cofinanţarea unor proiecte vizând:

- centrele sociale cu destinaţie multifuncţională care pot acoperi o gamă variată de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate, începând cu acceptarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale.

- investiţii în centrele rezidenţiale care asigură servicii de cazare de lungă durată, asigurându-se astfel un cadru adecvat de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate.

Pentru Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2 sunt prevăzuţi următorii indicatori de monitorizare şi evaluare

  - Indicatori de program

| Indicator | Unitate de măsură | Ţinta |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |
| Rezultate imediate (directe) |  |  |
| Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate (total şi pe categorii) | Nr. | 270 |
| Rezultate induse (indirecte) |  |  |
| Acces crescut la serviciile sociale oferite în centrele sociale reabilitate/modernizate/ extinse/ echipate | % | 10 |

b) Alţi indicatori

Indicatori suplimentari

| Indicator | Unitate de măsură | Realizare imediată / Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate, din care: | nr | Realizare imediată |
| Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse/echipate, multifuncţionale | nr | Realizare imediată |
| Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse/echipate, rezidenţiale | nr | Realizare imediată |
| Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată -infrastructura pentru servicii sociale, din care: | % | Rezultat |
| Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată -infrastructura pentru servicii, femei | % | Rezultat |
| Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ extinsă/echipată, -infrastructura pentru servicii, bărbaţi | % | Rezultat |
| Persoane de etnie rromă care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată – infrastructura socială | nr | Rezultat |

Indicatori de mediu (urmăriţi la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea Strategică de Mediu a POR)

- Creşterea eficienţei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate şi modernizate (%)

## I.4. Alocare financiară (orientativă)

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 4.568.341147 Euro, din care 3.726.021762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naţionale şi fonduri private.

Alocarea financiară orientativă pentru Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, este de 657,53 milioane Euro, din care 558,90 milioane Euro din FEDR şi restul co-finanţare naţională.

Alocarea financiară orientativă pentru domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” este de 99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro contribuţie FEDR şi 14.926.007 Euro contribuţie naţională (din surse publice).

Repartizarea acestei alocări financiare orientative pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel (milioane euro):

| Regiunea | Nord Est | Sud Est | Sud | Sud Vest | Vest | Nord Vest | Centru | BI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocarea financiară | FEDR+BS+BL | FEDR+BS+BL | FEDR+BS+BL | FEDR+BS+BL | FEDR+BS+BL | FEDR+BS+BL | FEDR+BS+BL | FEDR+BS+BL |
| din care: | 16,24 | 13,19 | 14,16 | 13,94 | 10,29 | 12,03 | 10,85 | 8,82 |
| Fonduri alocate prin FEDR şi Bugetul de Stat | 15,92 | 12,92 | 13,88 | 13,66 | 10,08 | 11,79 | 10,63 | 8,64 |

## I.5. Glosar de termeni

| Acreditarea furnizorilor de servicii sociale | Procesul prin care furnizorul de servicii sociale îşi demonstrează propria capacitate funcţională, organizaţională şi administrativă în acordarea serviciilor sociale, cu condiţia respectării standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenţa acestuia de a acorda servicii sociale (art. 5, lit. i din Legea nr. 47/08.03.2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială) |
| --- | --- |
| Agenţie pentru Dezvoltare Regională | Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. |
| Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei | Instituţie publică cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din februarie 2004, în baza Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată şi completată prin O.G. nr. 95/2003, şi a H.G. nr. 1624/2003. |
| Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi | Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care promovează principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi luptă împotriva tuturor formelor de discriminare a femeilor (art.24, Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). |
| Asistenţa socială | Componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. Art.2, alin 2 din Legea nr. 47 din 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială |
| Aşezământul | Reprezintă amplasamentul social organizat pentru desfăşurarea serviciilor sociale şi a altor activităţi de interes obştesc; art. 5, lit.f ) din Legea nr. 47 din 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială |
| Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Regional | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru Programul Operaţional Regional în cadrul perioadei de programare 2007 – 2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 361 din 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. |
| Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului | Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Legea nr.275/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, HG nr. 1432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului) |
| Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) | Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap - ORDONANŢĂ Nr. 14 din 30 ianuarie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare. |
| Autoritate de audit | Autoritate publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi. |
| Autoritate de certificare şi plată | Structură organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă pentru certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanţa nr. 29 din 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 1 alin. (2) lit. c), cu modificările şi completările ulterioare) |
| Autoritate a administraţiei publice locale | Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii ca autorităţi executive, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată). |
| Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti | Servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii Publice, care pun în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează acţiuni locale de sănătate publică. (Legea 95/2006, art. 17, cu modificările şi completările ulterioare) |
| Avans | Sume transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. j). |
| Aviz Natura 2000 | Act administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 2005,cu modificările şi completările ulterioare). |
| Axă prioritară | Una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice măsurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006) |
| Beneficiari | Organismul, autoritatea, instituţia, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, organizaţii neguvernamentale şi culte acreditate ca furnizori de servicii sociale, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. g). |
| Beneficiarii de servicii sociale | - persoane sau familii aflate în dificultate sau risc - grupuri sociale în situaţii de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune socială - comunitatea care are nevoie de sensibilizare, prevenire şi combatere a situaţiilor de dificultate sau risc (art. 23 din Ordonanţa nr. 68 /28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare) Beneficiari de servicii sociale pot fi copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială (art. 25 din Ordonanţa nr. 68 /28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare). |
| Cadrul Strategic Naţional de Referinţă | Documentul elaborat de Statul Membru, care asigură că asistenţa primită prin Fondurile Structurale şi de Coeziune este în concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare privind coeziunea şi care identifică legătura între priorităţile comunitare, pe de o parte, şi între cele ale programului naţional de reformă, pe de altă parte (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006, Cap II, Art 27) |
| Centre rezidenţiale | Centrele rezidenţiale reprezintă aşezăminte în care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructura adecvată furnizării acestora; în centrele rezidenţiale persoana este găzduită mai mult de 24 de ore. (art. 12 alin 2 din Legea nr. 47 din 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială ) |
| Centrele sociale cu destinaţie multifuncţională | Centre care pot acoperi o gamă variată de servicii, care includ şi servicii sociale primare, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate, începând cu acceptarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale. |
| Cerere de finanţare | Formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional |
| Cerere deschisă de proiecte | Invitaţie publică adresată de către Autoritatea de management / Organismul intermediar unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unui domeniu de intervenţie al axelor prioritare din Programul Operaţional Regional 2007-2013. |
| Cheltuieli conexe | Cheltuieli care intervin în derularea proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale şi care nu au fost identificate iniţial la depunerea cererii de finanţare. |
| Cheltuieli eligibile | Cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin. (2) lit. m). |
| Cheltuieli neeligibile | Cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale. |
| Comitet de Monitorizare POR | Structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului (Hotărârea de Guvern nr. 765/2007 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia). |
| Conflict de interese | Conform Ghidului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă de organizaţia în care îşi desfăşoară activitatea şi interesele personale ale unui angajat, în care angajatul are interese în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor de serviciu (Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administraţia publică, iunie 2003 ). |
| Construcţii / lucrări de construcţii | Lucrările de construcţii sunt operaţiunile specifice prin care se realizează (edifică) construcţii de orice fel sau se desfiinţează construcţii şi/sau amenajări asimilabile construcţiilor (Ordinul nr. 1430 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare). |
| Contract | Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între beneficiar şi contractor, în vederea execuţiei unei lucrări, furnizării unor produse sau prestării unor servicii. |
| Contract de finanţare | Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management prin Agenţia de Dezvoltare Regională în calitate de Organism Intermediar, şi Beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. |
| Contract de concesiune | Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe (OUG nr. 54/2006, art.1, alin.2). |
| Contractor | Persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu care beneficiarul a încheiat contractul de execuţie a unei lucrări, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii |
| Consiliul judeţean | Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. (Art. 101, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale) |
| Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii | Documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, a raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (Art. 3, HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) |
| Durata de implementare a proiectului | Perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului, dată care nu poate depăşi 31.07.2015. |
| Finanţare publică | Finanţare din fonduri publice Conform Legii nr. 500 din 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile publice reprezintă sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile. Conform Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, fonduri publice locale reprezintă sumele alocate de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale (şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora), împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat, împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile. |
| Furnizori de servicii sociale | Persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege; (art. 5, lit.e ) din Legea nr. 47/ 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială) Organizarea şi acordarea de servicii sociale se poate realiza numai în condiţiile în care furnizorii de servicii sociale sunt acreditaţi. |
| Furnizorii publici de servicii sociale eligibili în cadrul POR | - serviciul public de asistenţă socială la nivel judeţean şi local, - alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local, - instituţii publice care dezvoltă compartimente de asistenţă socială specializate, constituite şi care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale şi Hotărârea de Guvern nr. 1024 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare. - unităţi de asistenţă medico-socială, înfiinţate în conformitate cu prevederile HG nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale şi acreditate ca furnizori de servicii sociale în conformitate cu prevederile art. 25 din Anexa nr. 2 Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale la HG nr. 1024/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. |
| Furnizorii privaţi de servicii sociale eligibili în cadrul POR | Asociaţii şi fundaţii, filiale ale fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare, culte religioase care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale şi Hotărârea de Guvern nr. 1024 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare. |
| Imobil | Una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar; prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţă. (art. 1, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 7/ 13 martie 1996 *** Republicată - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare) |
| Infrastructură | Clădirile, construcţiile, drumurile de acces, străzile interioare, reţeaua de utilităţi publice, reţeaua de comunicaţii, exclusiv terenul pe care acestea se află. |
| Insolvenţă | Incapacitatea unei unităţi administrativ-teritoriale de a-şi achita obligaţiile de plată lichide şi exigibile, cu excepţia celor care se află în litigiu contractual (Art. 2, alin. 38 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale) O unitate administrativ teritorială este considerată în stare de insolvenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din bugetul anual, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu contractual; b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei (vezi Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare). Acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori; b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; [ cf. art. 3, alin. 1 din Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei, publicată în M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006, publicată în M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006 ] |
| Activităţi de extindere | În sensul prezentului Ghid, lucrări asupra unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje noi, mansarde, cât şi pe orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente, care să fie legat structural şi funcţional de clădirea existentă (aceeaşi destinaţie şi funcţionare a corpului anexă condiţionată de funcţionarea construcţiei iniţiale). În cazul extinderilor pe orizontală dimensiunile clădirii existente nu vor fi depăşite din punct de vedere al regimului de înălţime şi al volumului, decât dacă această depăşire este impusă de respectarea unor standarde legale în vigoare în România. Notă: A nu se confunda activităţile de extindere finanţabile în cadrul acestui domeniului major de intervenţie cu tipul documentaţiei tehnico-economice necesare şi specifice fiecărei categorii de lucrări aferentă activităţilor respective, conform HG nr.28/2008. |
| Lucrări de intervenţii | Lucrări la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor (Art. 3, alin d) din HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii). |
| Lucrări de întreţinere | Lucrări de reparaţii curente periodice. Reparaţie curentă - lucrări de reparaţii la un nivel ce nu depăşeşte proporţia de 50-60%; Reparaţie capitală - lucrări reparaţii la un nivel ce depăşeşte proporţia de 50-60% ajungând până la 100% |
| Lucrări de modernizare | Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial. |
| Lucrări de reabilitare | Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor. |
| Neregulă | Orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurilor comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. |
| Nevoia socială | Ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condiţiilor de viaţă, în vederea integrării sociale; (art. 5, lit. b ) din Legea nr. 47/ 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială) |
| Organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional | Instituţia desemnată de Autoritatea de Management care, prin delegare de atribuţii de la aceasta, implementează axele prioritare / domeniile de intervenţie din Programul Operaţional Regional 2007-2013. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 2004, ca Organisme Intermediare au fost desemnate cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională. Pentru domeniul major de intervenţie – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Organismul intermediar este Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. |
| Planul Naţional de Dezvoltare | Document de planificare strategică şi programare financiară, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi financiară a României pentru atingerea obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale (Hotărârea de Guvern nr. 497 din 2004 cu modificările şi completările ulterioare) |
| Pre-finanţare | Sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art.1 alin (2) lit. i). |
| Procesul de incluziune socială | Set de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale; (art.5, lit.a) din Legea nr. 47/ 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială) |
| Program Operaţional | Document elaborat de Statul Membru şi aprobat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente, finanţate din unul din Fondurile Structurale si de Coeziune (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006). |
| Program Operaţional Regional 2007-2013 | Program care implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale, la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv, diminuarea disparităţilor între Regiunile de dezvoltare ale României. |
| Regiuni de dezvoltare | Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în Uniunea Europeană |
| Reprezentant legal al solicitantului | Persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia |
| Servicii sociale | Ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale; serviciile sociale se pot organiza în forme diverse, stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale; (art.5, lit.d ) din Legea nr. 47 din/ 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială) |
| Sistemul naţional de asistenţă socială | Ansamblu de instituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. (art.2, alin. 1 din Legea nr. 47 /8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială) |
| Solidaritatea socială | Principiu potrivit căruia comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale; (art. 4, lit.c ) din Legea nr. 47/ 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială) |
| Strategia Naţională de Dezvoltare Regională din PND | Cuprinde priorităţile de dezvoltare ale României la nivel naţional, regional şi local şi propune susţinerea acestora prin investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte. Strategia reflectă politica României de dezvoltare regională, conform Legii dezvoltării regionale (Legea nr. 315 din 2004 cu modificările şi completările ulterioare ) şi procesul de descentralizare aşa cum este detaliat în Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 195 din 2006 precum şi alte legi relevante. De asemenea, Strategia ia în considerare Orientările Strategice de Coeziune ale UE pentru perioada 2007–2013 şi Agenda Lisabona. |
| Strategie de Dezvoltare Regională 2007-2013 | Document elaborat pentru fiecare regiune de dezvoltare, conţine priorităţi şi măsuri ce vor putea fi finanţate din instrumente structurale prin Programul Operaţional Regional, Programe Operaţionale Sectoriale, Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse de finanţare. |
| Unitate administrativ-teritorială | comune, oraşe şi judeţe (art.1, alin. (2) lit i) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 cu modificările şi completările ulterioare. |
| Unitate de plată pentru POR | Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz (Ordonanţa nr. 29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. f). |
| Utilităţi publice (servicii comunitare de utilităţi publice / infrastructura de utilităţi publice) | Totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale, prin care se asigură următoarele utilităţi: alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; salubrizarea localităţilor; iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi altele asemenea; transportul public local (Legea 51/2006). |

## I.6.  Ajutor de stat

Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2. “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii de servicii sociale”, activităţi pentru desfăşurarea cărora solicitanţii nu acţionează ca un agent economic şi nu există premise pentru a aprecia că va fi distorsionată concurenţa pe piaţa Uniunii Europene, acest domeniu major de intervenţie nu cade sub incidenţa prevederilor privind ajutorul de stat.

# Secţiunea II. Reguli pentru cererea deschisă de proiecte

- În această secţiune, sunt prezentate:

- criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie care vor fi aplicate tuturor cererilor de finanţare, în procesul de selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie

- etapele procesului de selecţie

- modul de completare a unei cereri de finanţare.

- Criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie se bazează pe prevederile:

- Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

- Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene şi Regulamentului Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002

- Legislaţiei naţionale şi comunitare (vezi Anexa 11 Referinţe legislative)

Pentru acest domeniu major de intervenţie se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă.

Astfel, după lansarea oficială a domeniului major de intervenţie, se primesc continuu cereri de finanţare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate prin POR  (vezi I.4 „Alocare financiară”).

Atenţie! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării şi Cererea de finanţare respinsă, în cazul în care se dovedeşte că acesta:

Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management sau a Organismului Intermediar sau a comisiilor de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte care reprezintă condiţii de eligibilitate, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii.

A încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management / Organismul Intermediar în timpul procesului de evaluare.

## II.1. Criterii de eligibilitate

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, prevăzută în Anexa 4 la Ghid.

Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în perioada de implementare a proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate şi a documentelor justificative de efectuare a plăţilor (e.g. facturi). Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate în capitolul II.3.3 „Întocmirea bugetului” şi vor fi luate în considerare de către solicitant în vederea elaborării bugetului proiectului.

### II.1.1. Eligibilitatea solicitantului

- Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul prezentului capitol.

- Tipul solicitantului

- A. Autoritate a administraţiei publice locale - prin serviciile publice de asistenţă socială din subordine

- Consiliile judeţene înfiinţează şi organizează, în subordinea lor, serviciul public de asistenţă socială, la nivel de direcţie generală.

- Consiliile locale înfiinţează, în subordinea lor, serviciul public de asistenţă socială, la nivel de direcţie, sau după caz, serviciu.

Atenţie! Pot depune cereri de finanţare fie autorităţile administraţiei publice locale, fie serviciile publice de asistenţă socială din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea autorităţile publice locale pot depune cereri de finanţare pentru unităţile medico-sociale din subordine, în condiţiile prezentului ghid.

- B. Autoritate a administraţiei publice locale desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat în condiţiile legii

- b. 1. Unitate administrativ-teritorială (Autoritate a administraţiei publice locale) desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public

Atenţie! Parteneriatele pot fi încheiate şi între mai multe unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) sau între mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale şi servicii publice de asistenţă socială constituite la nivel judeţean sau local cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenţei sociale.

- b. 2. Unitate administrativ-teritorială (Autoritate a administraţiei publice locale) desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept privat

- Atenţie! În cazul parteneriatului, criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică atât liderului cât şi partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol. Se va identifica clar unitatea administrativ-teritorială (autoritatea administraţiei publice locale)  cu rol de lider de proiect, aceasta fiind şi solicitantul finanţării, în sensul acestui Ghid.

Acordul de parteneriat încheiat între reprezentanţii unităţii administrativ teritoriale şi furnizorul de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat în condiţiile legii, în scopul implementării proiectului, va fi anexat, în original, la Cererea de finanţare.

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică atât liderului cât şi fiecărui partener, după cum este indicat în cadrul acestui capitol.

Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.

Atenţie! Modalitatea de cooperare între autorităţile administraţiei publice locale, pe de o parte şi autorităţile teritoriale de asistenţă socială, furnizorii privaţi de servicii sociale, de cealaltă parte, ulterior implementării proiectului, pe durata operării obiectivului de investiţie, va respecta întru totul legislaţia specifică şi pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, a protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării.

- C.  Furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii:

- c.1. Furnizorii publici de servicii sociale:

- serviciul public de asistenţă socială la nivel judeţean şi local;

- alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local;

- instituţiile publice care au constituite compartimente de asistenţă socială

- unităţi de asistenţă medico-socială

Atenţie! Unităţile de asistenţă medico-socială pot depune cerere de finanţare sau pot face obiectul unui proiect depus de o autoritate publică locală sau de un parteneriat numai dacă fac dovada acreditării ca furnizor de servicii sociale.

c.2.  Furnizorii privaţi de servicii sociale, după cum urmează:

- asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România

- unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

- 2)    Furnizorii de servicii sociale au personalitate juridică, (cu excepţia furnizorilor publici de servicii sociale organizaţi ca structuri specializate în subordinea autorităţilor publice locale) şi sunt acreditaţi conform legii.

- Prevederile legale aplicabile:

- Ordonanţa guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea guvernului nr. 1024/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 47/ 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială

- Furnizorii publici de servicii sociale, organizaţi ca structuri specializate în subordinea autorităţilor publice locale, vor trebui să anexeze copia acreditării valabile la data depunerii cererii de finanţare.

- Unităţile de asistenţă medico-socială vor dovedi că au personalitate juridică şi sunt acreditaţi la data depunerii cererii de finanţare.

- Furnizorii privaţi de servicii sociale vor dovedi că au personalitate juridică şi sunt acreditaţi la data depunerii cererii de finanţare.

- Furnizorii de serviciu sociale, publici şi privaţi, vor prezenta acreditarea în fiecare din următoarele situaţii:

- Solicitantul de finanţare este o autoritate publică locală pentru un furnizor public de servicii sociale – furnizorul public de servicii sociale trebuie să fie acreditat;

- Solicitantul de finanţare este autoritate a administraţiei publice locale - prin serviciile publice de asistenţă socială din subordine;

- Cererea de finanţare este depusă de liderul (autoritate a administraţiei publice locale) unui parteneriat cu furnizori publici/ privaţi de servicii sociale – Furnizorii de servicii sociale membri ai parteneriatului trebuie să fie acreditaţi

- Solicitantul este un furnizor de servicii sociale (public sau privat).

- Pentru proiectele care vizează modernizarea/extinderea clădirilor centrelor sociale, furnizorului de servicii sociale va prezenta certificatul de acreditare pentru localizarea care face obiectul cererii de finanţare.

- În cazul proiectelor care vizează modernizarea/extinderea  clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale, furnizorul de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în respectivul centru social, va prezenta un certificat de acreditare pentru un serviciu social similar cu cel care va fi prestat în localizarea care face obiectul cererii de finanţare (a se vedea şi secţiunea II.1.2, punctul 1 din prezentul ghid). Solicitantul de finanţare aflat în această situaţie şi cu care se semnează un contract de finanţare va avea obligaţia, ca după finalizarea proiectului să obţină certificatul de acreditare pentru localizarea care a făcut obiectul proiectului. De îndată ce va fi obţinut, o copie a certificatului de acreditare va fi depusă/ transmisă la Organismul Intermediar.

- În cazul proiectelor care vizează modernizarea/extinderea  clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale, pentru care solicitant este autoritatea publică locală, aceasta va dovedi selectarea în mod transparent a furnizorului de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în respectivul centru social, dacă acest furnizor este privat. Dacă furnizorul de servicii sociale este cunoscut la momentul depunerii cererii de finanţare, acesta va prezenta un certificat de acreditare pentru servicii sociale similare. Dacă furnizorul de servicii sociale nu este cunoscut la momentul depunerii cererii de finanţare, acesta va fi selectat în mod transparent până la semnarea contractului de finanţare, şi va prezenta la data vizitei pe teren un certificat de acreditare pentru un serviciu social similar.

Notă: În cazul cererilor de finanţare la care solicitantul este autoritate publică locală, iar furnizorul de servicii sociale este privat (indiferent de tipul de operaţiuni propuse prin proiect), se va prezenta documentaţia privind selecţia transparentă a furnizorului privat de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în clădirea obiect al cererii de finanţare (inclusiv dacă autoritatea publică locală depune o cerere de finanţare în cadrul unui parteneriat cu un furnizor privat de servicii sociale ).

Atenţie! Furnizorii de servicii sociale, beneficiari de finanţare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor trebui să asigure actualizarea certificatului de acreditare (pentru localizarea obiect al proiectului sau pentru prestarea unui serviciu social similar într-o altă localizare, până la obţinerea acreditării pentru localizarea obiect al proiectului) ori de câte ori este necesar pe durata de implementare a proiectului şi 5 (cinci) ani după finalizarea implementării. Beneficiarul este obligat să prezinte OI si AM POR, un certificat de acreditare valabil odată cu ultima cerere de rambursare. În caz contrar, AM POR nu va mai rambursa tranşa finală.

Dacă pe durata celor 5 (cinci) ani care urmează implementării proiectului, furnizorul de servicii sociale nu reuşeşte să asigure prelungirea/ înnoirea ori de câte ori este necesar, a acreditării pentru serviciul social prestat în localizarea obiect al proiectului, furnizorul de servicii sociale respectiv devine neeligibil, acest fapt conducând la rezilierea atât a contractului de finanţare cât şi a actelor subsecvente întocmite, şi la măsuri de recuperare a finanţării publice.

Aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi în cazul în care intervine suspendarea acreditării sau retragerea acreditării, provizorie sau definitivă, a furnizorului de servicii sociale, conform prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

- 3)   În cazul centrelor rezidenţiale pentru copii, solicitantul este Consiliul Judeţean direct sau prin furnizorii de servicii de asistenţă socială din subordine, furnizorii de servicii sociale, Consiliul Judeţean în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale.

- 4) A. Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:

- obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A şi B);

- obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale;

4) B. Potenţialii solicitanţi şi parteneri nu pot participa la solicitarea de propuneri de proiecte şi nu pot deveni beneficiari de finanţare nerambursabilă, dacă se încadrează în una din următoarele situaţii:

- se află în stare de faliment/ insolvenţă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

- reprezentantul legal şi / sau reprezentanţii partenerilor asociaţi au suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată şi având forţă de res judicata;

- reprezentantul legal şi / sau reprezentanţii partenerilor asociaţi au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale.

Atenţie! Cerinţele de mai sus vor face obiectul Declaraţiei de eligibilitate (Model B) care se va anexa la Cererea de finanţare.

5)  Solicitantul/ partenerii (după caz) dovedeşte calitatea de proprietar/ administrator sau are în concesiune sau comodat imobilul care face obiectul proiectului pe o durată în conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul Consiliului Nr. 1083/2006 care stabileşte reglementările generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune

- Unităţile administrativ-teritoriale vor face dovada proprietăţii, autorităţile publice locale, vor dovedi că au primit în administrare sau deţin în comodat imobilul subiect al cererii de finanţare.

- În cazul cererilor de finanţare care vizează activităţi de extindere se va face dovada proprietăţii (dreptului de administrare), deţinerii în comodat atât pentru clădirea care face obiectul extinderii cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea.

- Furnizorii publici de servicii sociale vor face dovada dreptului de administrare, a concesiunii sau comodatului, după caz.

- Furnizorii privaţi de servicii sociale vor face dovada dreptului de proprietate, a concesiunii sau comodatului, după caz.

- Concesiunea/ comodatul se vor dovedi pentru o perioadă care să acopere durata de la depunerea cererii de finanţare până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea proiectului. Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării proiectului.

Atenţie! În cazul concesiunii şi al comodatului, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de a face investiţii asupra imobilului, pe o perioadă egală cu cea pentru care se face dovada concesiunii/ comodatului. Dovada poate fi făcută prin prezentarea unei copii a contractului de concesiune/ comodat din care să rezulte acest lucru sau printr-o declaraţie autentificată a proprietarului clădirii cu privire la acceptarea efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra respectivei clădiri.

Atenţie! Imobilul asupra căruia se va realiza investiţia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii la data depunerii Cererii de finanţare:

- Este liber de orice sarcini;

- Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;

- Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Solicitantul şi partenerii, unde este cazul va/ vor completa şi semna, fiecare câte o Declaraţie de eligibilitate, conform Modelului B la formularul Cererii de finanţare.

- 6)   Solicitantul /  solicitantul împreună cu partenerii, în cazul parteneriatelor prevăzute la pct.1 litera B)- are capacitatea de a implementa proiectul

- Capacitate operaţională, administrativă dovedită prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente (vezi punctul 2.4 Managementul proiectului din formularul cererii de finanţare) cat si resurse materiale necesare implementării proiectului (vezi pct. 2.3.7 Resursele materiale implicate în realizarea proiectului, din formularul cererii de finanţare).

In cazul în care echipa de proiect care va asigura managementul proiectului a fost stabilită, Solicitantul va prezenta la pct. 2.4 din formularul Cererii de finanţare componenţa echipei, rol şi atribuţii în managementul proiectului şi va anexa la formularul Cererii de finanţare: CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post aferente fiecărui membru.

In cazul în care echipa de proiect nu a fost stabilită până la data depunerii Cererii de finanţare, Solicitantul va prezenta la pct. 2.4 din formularul Cererii de finanţare componenţa propusă a echipei, rol şi atribuţii în managementul proiectului şi va anexa la formularul Cererii de finanţare numai fişele de post aferente fiecărei poziţii propuse în echipa de proiect.

Atenţie! CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (HG nr. 1021/ 2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae) – Modelul F la formularul Cererii de finanţare. Instrucţiuni referitoare la modul de completare a CV-ului sunt disponibile la adresa: http://www.europass-ro.ro

În situaţia în care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va prezenta la punctul 2.4 din formularul Cererii de finanţare cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului, activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului, modul în care solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor verifica/ monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (Solicitantul va descrie poziţia şi rolul în organizaţie a acestor persoane şi va descrie atribuţiile fiecărei persoane nominalizate în conformitate cu fişa de post corespunzătoare).

7)   Solicitantul/ solicitantul împreună cu partenerul face dovada capacităţii de finanţare

- Solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe)în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

- Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: Declaraţia de angajament (Modelul C la formularul Cererii de finanţare) şi Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect .

- În funcţie de forma de constituire a Solicitantului, se va anexa:

- Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazul UAT (APL), serviciilor publice de asistenţă socială la nivel judeţean şi local, altor servicii publice specializate la nivel judeţean sau local precum şi în cazul parteneriatelor;

- Hotărârea organului de conducere al instituţiei, în cazul instituţiilor publice care au constituite compartimente de asistenţă socială;

- Hotărârea Consiliului Director/ Adunării Generale a Asociaţilor, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor;

- Hotărârea/ decizia de asigurare a finanţării emisă de organismul legal al solicitantului cu atribuţii în acest sens, aşa cum sunt acestea reglementate prin statutului cultului respectiv, în cazul cultelor şi al asociaţiilor şi fundaţiilor constituite de culte (în funcţie de prevederile specifice incluse în statutul/ codul canonic al cultului respectiv cu privire la asociaţiile şi fundaţiile constituite de culte).

Atenţie! În cazul parteneriatului după cum este prevăzut la punctul 1, litera B), dovada capacităţii de cofinanţare se face de lider şi/sau partener / după caz. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

8)  Furnizorul de servicii sociale are o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare.

Acest criteriu se aplică atât în cazul în care furnizorul de servicii sociale este solicitantul de finanţare cât şi în cazul în care este membru al unui parteneriat.

### II.1.2. Eligibilitatea proiectelor

Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de resurse pe o perioadă determinată menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea unui obiectiv/ set de obiective precise. Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-finanţat din fonduri structurale (FEDR) şi/sau de la bugetul de stat, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

1) Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie 3.2 al Axei prioritare 3 a POR, respectiv:

- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor pentru centre sociale multifuncţionale;

- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor pentru centre sociale rezidenţiale.

Activităţile orientative, eligibile în cadrul proiectului pot fi:

- Modernizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);

- Modernizarea/ extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale;

- Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;

- Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;

- Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;

- Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.

Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

Atenţie! Activităţi de natura modernizării/ extinderii clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale pot fi avute în vedere atunci când se poate dovedi o nevoie crescândă pentru un anumit tip de serviciu social de către o autoritate a  administraţiei publice sau de către un furnizor de servicii sociale care furnizează deja respectivul serviciu social.

Solicitantul de finanţare va descrie situaţia curentă, modul în care se prestează serviciul social la data depunerii cererii de finanţare (prezentarea localizării curente, tipul serviciului social, nivelul de solicitare prezent şi viitor pentru acel tip de servicii sociale pentru care se are în vedere modernizarea/ extinderea unei clădiri). Aceste informaţii şi orice alte informaţii considerate necesare vor fi prezentate la punctul 2.3.3 Justificarea necesităţii implementării  proiectului din formularul Cererii de finanţare, precum şi prin intermediul unor studii sau cercetări, dacă acestea există.

Atenţie! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, recomandăm consultarea Listei cheltuielilor eligibile de la capitolul II.3.3.

2) Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 350.000 lei şi maxim 4.000.000 lei.

Atenţie! Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA aferentă.

3) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, ajutorului de stat şi achiziţiilor publice

- Promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării şi dezvoltarea durabilă (protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice) sunt priorităţi agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene.

Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea acestor priorităţi se reflectă şi în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse. Se va avea în vedere respectarea standardelor pentru accesul în clădiri al persoanelor cu dizabilităţi, precum şi orice alte amenajări menite să diminueze disconfortul persoanelor cu dizabilităţi. Solicitantul şi beneficiarul investiţiei se vor asigura că principiul egalităţii de şanse este respectat şi în cazul implementării contractelor de lucrări/ servicii care vor fi  încheiate în vederea realizării obiectivelor proiectului propus spre finanţare – prin specificaţiile tehnice care vor fi întocmite. Beneficiarul investiţiei este obligat să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc, în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor.

Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse.

În etapa de verificare a eligibilităţii se va verifica respectarea de către proiect a prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului. Protecţia mediului reprezintă o obligaţie a tuturor persoanelor juridice, principalele acţiuni care trebuie întreprinse fiind enumerate la art. 94 şi art. 96 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare.

- Pe lângă informaţiile incluse la punctul 3.2 „Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică” din Formularul cererii de finanţare, solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare fişa tehnică de mediu – dacă aceasta a fost solicitată prin certificatul de urbanism, pe care s-a aplicat ştampila de tip A sau B şi studiul de impact asupra mediului, dacă proiectul trebuie să urmeze procedura corespunzătoare pentru obţinerea acordului de mediu (vezi Anexa 12 „Aspecte privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu"  pentru detalii).

Creşterea eficienţei energetice reprezintă îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau economice. Măsurile de creştere a eficienţei sunt toate acele acţiuni care, în mod normal, conduc la o creştere a eficienţei energetice ce poate fi verificată, măsurată sau estimată.

În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/ servicii/ lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

Cheltuielile în legătură cu contracte de furnizare/ servicii/ lucrări, derulate în vederea implementării proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, cofinanţate, dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

Atenţie! Secţiunea 3 „Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională” din Formularul Cererii de finanţare conţine recomandări privind modul în care solicitanţii pot să facă dovada respectării aspectelor de mai sus.

Atenţie! Modul în care vor fi respectate principiile şi legislaţia în domeniul temelor orizontale, va fi monitorizat atât pe durata de implementare a proiectului cât şi după finalizarea acestuia.

4) Activităţile propuse prin proiect nu au fost finanţate din fonduri comunitare în ultimii 5 ani şi nu  beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

Pentru a fi considerate eligibile pentru finanţare din fonduri nerambursabile, activităţile propuse prin proiect asupra aceluiaşi imobil / aceluiaşi segment de imobil (parte a unui centru social supus modernizării) nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare comunitară în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice la data depunerii Cererii de finanţare. În caz contrar ele vor fi considerate neeligibile şi cheltuielile aferente trebuie suportate de către beneficiar.

5) Durata de implementare a proiectului

Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.

Criterii specifice de eligibilitate

- Capacitatea centrelor rezidenţiale pentru copii nu depăşeşte 50 de locuri

- Solicitantul/  solicitantul şi fiecare dintre parteneri, după caz, nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ dezvoltat/ extins

- Solicitantul/ solicitantul şi fiecare dintre parteneri, după caz, nu desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat/ dezvoltat/ extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi.   (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală)

Atenţie! Aceste condiţii fac obiectul declaraţiei de angajament şi respectarea lor va fi monitorizată conform prevederilor regulamentului 1083/2006 şi a legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Atenţie! Nu pot fi solicitanţi de finanţare instituţii cu caracter economic înfiinţate/ patronate de culte sau de organizaţii neguvernamentale.

Nici solicitantul şi nici unitatea modernizată nu vor valorifica spaţiile modernizate şi echipamente achiziţionate în cadrul proiectului, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi.

## II.2. Criterii de selecţie

- Criteriile de selecţie vizează următoarele aspecte:

- Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR

Proiectul va fi evaluat având în vedere următoarele aspecte (subcriterii):

- Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie (îmbunătăţirea caracteristicilor imobilului, depăşirea standardelor minime pentru infrastructura serviciilor sociale);

- Măsura în care proiectul contribuie la reinserţia socială sau incluziunea socială prin crearea de ateliere de lucru sau spaţii speciale;

- Importanţa proiectului pentru regiune (raportul beneficii – costuri).

- Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului

- Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului)

- Calitatea metodologiei de implementare a proiectului

- Coerenţa documentaţiei (documentaţia tehnico-economică)

- Relevanţa soluţiei tehnice pentru proiect

- Necesitatea cofinanţării din fonduri nerambursabile

- Conţinutul bugetului proiectului

- Implementarea măsurilor de promovare a egalităţii de şanse şi a dezvoltării durabile (protecţia mediului şi eficienţa energetică)

- Capacitatea solicitantului – şi a partenerilor de a monitoriza implementarea proiectului

- Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile

## II.3. Completarea şi depunerea cererii de finanţare

### II.3.1. Completarea cererii de finanţare

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi este disponibil, în format electronic, la adresa http://www.inforegio.ro.

Atenţie!: Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele menţionate în acest ghid. Anexele la Cererea de finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor (modele standard prevăzute prin prezentul Ghid), se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări întocmai modelul standard. Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc) conduce la respingerea Cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

La cererea de finanţare pot fi anexate şi alte documente decât cele solicitate prin  prezentul Ghid dacă solicitantul le consideră utile pentru justificarea şi argumentarea proiectului propus spre finanţare.

Pe lângă instrucţiunile şi recomandările cuprinse în secţiunile de mai jos, formularul standard al Cererii de finanţare cuprinde informaţii suplimentare cu privire la completarea şi elaborarea documentelor.

Se recomandă citirea cu atenţie a tuturor informaţiilor furnizate în prezentul Ghid precum şi a instrucţiunilor marcate cu italic, între paranteze, din cererea de finanţare!

Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate. Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mână.

Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (Modelul standard E la Formularul Cererii de finanţare). Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare (vezi indicaţiile privind completarea opisului din formularul Cererii de finanţare).

După completarea Cererii de finanţare într-un exemplar, aceasta se numerotează de la pagina 0 (pagina opis) la pagina „n” (unde pagina „n” va reprezenta pct. 5 din formularul standard al Cererii de finanţare, respectiv certificarea cererii), în colţul din dreapta în josul paginii.

Completarea Cererii de finanţare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia!

În acest sens, furnizaţi informaţii necesare, relevante, precizând modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Fiecare pagina a Cererii de finanţare se ştampilează şi se semnează de către reprezentantul legal al Solicitantului sau de către persoana împuternicită în acest sens de acesta.

Numerotarea paginilor va continua de la „n+1” pentru anexele ataşate cererii de finanţare. Numerotarea paginilor se va face cu pixul sau cu cerneală indelebilă. ACEST EXEMPLAR DIN CEREREA DE FINANŢARE, semnat şi ştampilat conform cerinţelor, REPREZINTĂ ORIGINALUL CERERII. DE PE ACESTA, SOLICITANTUL VA FACE 3 (TREI) COPII SIMPLE, CARE SE VOR DEPUNE ÎMPREUNĂ CU ORIGINALUL.

Formularul Cererii de finanţare trebuie să fie însoţit de următoarele anexe:

Rezumatul proiectului, întocmit conform modelului A la formularul Cererii de finanţare);

Actul de împuternicire, în original

În cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.

Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: ordin, decizie, dispoziţie, hotărâre, etc)

Documentele statutare ale solicitantului

- Pentru furnizorii de servicii sociale de drept public:

- Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti   – după caz, de înfiinţare a serviciului public de asistenţă socială la nivel judeţean sau local sau a unităţii de asistenţă medico-socială, care face obiectul cererii de finanţare, în copie.

- sau

- Legea specială, Hotărârea de Guvern, Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti – după caz, de înfiinţare a altor servicii publice specializate la nivel judeţean sau local sau a instituţiilor publice care au constituite compartimente de asistenţă socială, în copie.

- sau

- Hotărârea organului de conducere al instituţiei publice de înfiinţare a compartimentului de asistenţă socială, în copie

- şi

- Certificatul de acreditare pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează în clădirea obiect al proiectului sau pentru un serviciu social similar furnizat la o altă localizare (în cazul modernizării/ extinderii unei clădiri, pentru înfiinţarea unui nou centru social). Certificatul de acreditare se va identifica prin număr, serie şi data eliberării, în copie.

- Pentru furnizorii de servicii sociale de drept privat - organizaţii neguvernamentale, acreditate în condiţiile legii :

- Actul constitutiv, în copie;

- Statutul, în copie;

- Încheierea judecătorească prin care s-a admis cererea de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;

- Certificat de înregistrare fiscală, în copie;

- Certificatul de acreditare pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează în clădirea obiect al proiectului, pentru un serviciu social similar furnizat la o altă localizare (în cazul modernizării/ extinderii unei clădiri, pentru înfiinţarea unui nou centru social). Certificatul de acreditare se va identifica prin număr, serie şi data eliberării, în copie.

- Pentru furnizorii de servicii sociale de drept privat – culte,  recunoscute în România şi acreditate ca furnizori de servicii sociale:

- Statutul sau codul canonic al cultului

- Actul/ documentul de înfiinţare a unităţii/ structurii de cult, conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România

- Certificatul de acreditare pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează în clădirea obiect al proiectului, pentru un serviciu social similar furnizat la o altă localizare (în cazul modernizării/ extinderii unei clădiri, pentru înfiinţarea unui nou centru social). Certificatul de acreditare se va identifica prin număr, serie şi data eliberării, în copie.

- În cazul fundaţiilor şi asociaţiilor constituite/ patronate de culte recunoscute în România vor fi anexate documentele menţionate la punctul ii) şi orice alt document privind înfiinţarea specific respectivului cult.

- Pentru parteneriate: acord de parteneriat, în original (Modelul G la cererea de finanţare)

Atenţie! Acordul de parteneriat trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente:

- Denumirea şi adresa exactă a fiecărui partener;

- Desemnarea liderului de proiect din cadrul partenerilor;

- Numele şi funcţia reprezentanţilor legali ai fiecărui partener, inclusiv a liderului de proiect, semnatari ai acordului de parteneriat;

- Obiectivul Acordului de parteneriat;

- Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat;

- Drepturile şi obligaţiile liderului şi ale partenerilor;

- Prezentarea modului în care liderul de proiect şi  partenerul asigură întreţinerea infrastructurii modernizate/ dezvoltate pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi modul în care asigură exploatarea în această perioadă.

- Modalitatea de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor achiziţionate prin proiect către furnizorul de servicii sociale, dacă este cazul.

Pentru fiecare membru al parteneriatului se vor anexa de asemenea documentele statutare corespunzătoare, aşa cum sunt ele menţionate la punctele i) – iii).

Atentie! Lipsa Acordului de parteneriat ca anexă la Cererea de finanţare conduce automat la respingerea cererii de finanţare

Cele mai recente situaţii financiare ale solicitantului (şi ale partenerului, unde este cazul) vizate de Administraţia finanţelor publice, în copie,

- Bilanţul contabil vizat de Administraţia financiară pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare, inclusiv contul de rezultat patrimonial, Cont de execuţie bugetară, în cazul în cazul solicitanţilor unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), servicii publice de asistenţă socială, instituţii publice care au constituit compartimente de asistenţă socială - furnizori publici de servicii sociale, inclusiv atunci când acestea sunt membre ale unui parteneriat.

- Cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative –  în cazul furnizorilor privaţi de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Declaraţia de eligibilitate, în original,

prin care solicitantul (şi partenerii, unde este cazul) declară următoarele:

- organizaţia nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate la capitolul II.1.1, punctul 4 din Ghid;

- Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare comunitară în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (e.g. modernizare clădiri/ extindere, modernizare utilităţi generale  şi specifice ale centrelor sociale, creare/modernizare facilităţi de acces), realizate asupra aceluiaşi imobil / aceluiaşi segment de imobil şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

- Imobilul care face obiectul investiţiei îndeplineşte cumulativ condiţiile enumerate în capitolul II.1.1, punctul 5

Atenţie! În cazul parteneriatelor se va completa câte o Declaraţie de eligibilitate atât de către lider cât şi de către partener, conform Modelului B la Formularul Cererii de finanţare - Declaraţie de eligibilitate

Declaraţie de angajament în original, semnată de către solicitant/ lider şi fiecare dintre parteneri (în cazul parteneriatelor) (întocmită în conformitate cu modelul C la Formularul Cererii de finanţare), prin care acesta se obligă

- Să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile;

- Să finanţeze toate costurile neeligibile inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului,;

- Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

- Să menţină proprietatea facilităţilor modernizate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;

- Să se asigure ca bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, nu sunt înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de  5 ani de la finalizarea proiectului;

- Să se asigure că nu se desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins;

- Să se asigure că nu se desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul;

- Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

Atenţie În cazul parteneriatelor se va completa câte o Declaraţie de angajament atât de către lider cât şi de către fiecare partener.

Copie după documentele care dovedesc dreptul de proprietate/ administrare al solicitantului şi/sau partenerului, dacă este cazul, asupra  imobilului care face obiectul investiţiei sau, solicitantul şi/sau partenerul au în concesiune sau folosinţă imobilul.

| UAT (APL), UAT (APL) lider al unui parteneriat | Furnizori de servicii sociale de drept public - Instituţiile publice de asistenţă socială, ONG, unităţi/ structuri de cult (inclusiv ca membri ai unui parteneriat) |
| --- | --- |
| - Copie a Hotărârii de guvern publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra terenului şi/sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică şi administrarea judiciară, pentru a demonstra că solicitantul – administraţia publică locală eligibilă este administratorul legal. sau - Copie după alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc) publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare. sau - Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară/ intabulare), în copie. sau - Contract de comodat şi drept de administrare, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menţionate la secţiunea II.1.1 punctul 5), de la data depunerii Cererii de finanţare, în copie. | - Act de proprietate şi documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară/ intabulare), în copie. sau - Contract de concesiune/ comodat şi drept de administrare, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menţionate la secţiunea II.1.1 punctul 5), de la data depunerii Cererii de finanţare, în copie. şi - Declaraţia proprietarului, autentificată, prin care îşi exprimă acordul ca Solicitantul/ partenerul să realizeze investiţii asupra infrastructurii şi terenului (în original) |

Documentaţia tehnico-economică, aprobarea şi avizele asupra documentaţiei tehnico-economice emise de către autorităţile abilitate, sau de către beneficiar – după caz, în copie

În conformitate cu prevederile HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

- proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:

Studiu de fezabilitate

Proiect tehnic

Detalii de execuţie

- proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

Expertiză tehnică, şi după caz, audit energetic

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

Proiect tehnic

Detalii de execuţie.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul:

- Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a hotărârii;

- Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii sau ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost finalizate şi aprobate de ordonatorul de credite, în conformitate cu legislaţia specifică - la data intrării în vigoare a hotărârii.

Atenţie Devizul general întocmit la faza de proiectare a se actualizează prin grija beneficiarului, ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:

la data supunerii spre aprobare a documentaţiei tehnico-economice

la data solicitării autorizaţiei de construire

la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări

după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/ lucrărilor de intervenţii

la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite potrivit legii a listei obiectivelor de investiţii anexă la bugetul de stat sau la bugetul local atât pentru obiective de investiţii noi cât şi în continuare.

La cererea de finanţare va fi anexat:

- Studiul de fezabilitate conform Modelului D1, în cazurile exceptate de la aplicarea prevederilor HG nr.28/09.01.2008, pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

sau

- Documentaţia tehnico-economică conform prevederilor HG nr. 28/09.01.2008, după intrarea în vigoare a acestui act normativ.

Atenţie: Documentaţia tehnico-economică nu trebuie să fi fost elaborată / revizuită / reactualizată cu mai mult de 24 de luni înainte de data depunerii Cererii de finanţare.

În cazul documentaţiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, respectiv între 13 şi 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, solicitantul de finanţare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

Documentaţia tehnico-economică trebuie însoţită de hotărârea autorităţii administraţiei publice locale/ organelor abilitate ale solicitantului de aprobare a  acesteia.

Atenţie: In cererea de finanţare, la pct 3.4.1 se va menţiona data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice, data elaborării, data actualizării (dacă este cazul).

Analiza cost-beneficiu (dacă nu este inclusă în documentaţia tehnico-economică)

elaborată pe baza instrucţiunilor prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Ghid, instrucţiuni care au la bază Documentul de lucru 4 al Comisiei Europene, Direcţia Generală Politică Regională - îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de programare 2007-2013.

Certificatul de urbanism, în copie

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile emitente fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice ce urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Certificatul de urbanism se eliberează, după caz de către: preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor (art. 4 din Legea 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Certificatul de urbanism se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. În cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să precizeze elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită certificatul şi să menţioneze, în mod obligatoriu, scopul emiterii acestui certificat.

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

- cerere-tip ("Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, precum şi cu precizarea scopului solicitării actului;

- planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, - vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz -, cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii; (2 exemplare) (planurile se obţin contra cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează)

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

Prin certificatul de urbanism emitentul stabileşte, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor şi/ sau acordurilor legale strict necesare autorizării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor.

Dacă scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic.

De asemenea, în documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a comunica solicitantului taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării.

Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate al acestuia pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, termen acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis.

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului şi studiul de evaluare a impactului asupra mediului, în copie, dacă este cazul

Dacă prin certificatul de urbanism nu este solicitată Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului, solicitantul va preciza acest lucru în cererea de finanţare, la punctul 3.2 „Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică”.

Dacă prin certificatul de urbanism se specifică necesitatea elaborării fişei tehnice privind condiţiile de protecţia mediului, conform art. 16 din Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  (MO nr. 825 bis/13.09.2005) aceasta va fi anexată la cererea de finanţare.

Pentru proiectele de investiţii noi şi pentru orice modificare sau extindere care poate avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activităţilor stabilite prin HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi OUG nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, este obligatorie solicitarea acordului de mediu.

Solicitarea pentru emiterea acordului de mediu, însoţită de fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului (anexă la certificatul de urbanism), se depune la autoritatea publică pentru protecţia mediului pe raza căreia se află amplasamentul ales al proiectului.

Formularele fişelor tehnice se pun la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, odată cu certificatul de urbanism, pentru a fi utilizate în faza de proiectare şi de pregătire a autorizării.

Fişa tehnică, anexată la  certificatul de urbanism, se completează de către proiectant, pe proprie răspundere cu datele şi elementele tehnice rezultate din proiect, în conformitate cu cerinţele avizatorului.

În funcţie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizării, autoritatea publică pentru protecţia mediului stabileşte procedura care va fi urmată:

- Clasarea proiectului ca având impact nesemnificativ asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip A, cu inscripţia: „Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu”.

Fişa tehnică pe care s-a aplicat ştampila de tip A se transmite solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

- Aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele  sau activităţile cu impact redus asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu”.

Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, împreună cu toate documentele prevăzute în legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, la Ghişeul unic, urmând a fi avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cadrul şedinţei Comisiei de Acord Unic.

Vizarea fişei tehnice se realizează în termen de 20 de zile lucrătoare.

Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului.

- Aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea emiterii acordului/ acordului integrat de mediu şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/ acord integrat de mediu”

Pentru acele proiecte pentru care fac obiectul procedurii de mediu, cu acord de mediu, studiul de impact asupra mediului va fi anexat la Cererea de finanţare.

Pentru mai multe detalii privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu vă rugăm să consultaţi Anexa nr. 12 la prezentul ghid, realizată pe baza legislaţiei în vigoare şi a ghidurilor elaborate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Anexa include şi un scurt glosar de termeni, aşa cum sunt aceştia definiţi prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu/ acord integrat de mediu, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată de mediu.

A se consulta în acest sens Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Dovada capacităţii de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în copie

| UAT (APL) | ONG |
| --- | --- |
| Hotărârea Consiliului Local / Consiliului Judeţean / Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti / Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat (dacă este cazul) | Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Consiliului Director, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat (dacă este cazul) |
| Furnizori de servicii sociale de drept public | Unităţi de cult/ structuri ale cultelor |
| Hotărârea Consiliului Local / Consiliului Judeţean / Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti / Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat (dacă este cazul) sau Hotărârea ordonatorului de credite de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat (dacă este cazul) | Hotărârea organelor de conducere ale unităţii/ structurii de cult, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat (dacă este cazul), în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor recunoscute în România aprobate prin Hotărâre de Guvern. |

- În hotărârile menţionate trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia proprie a solicitantului necesară pentru implementarea proiectului, cheltuielile neeligibile  şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale) .

- În cazul parteneriatelor, se vor prezenta hotărârile menţionate atât pentru lider cât şi pentru fiecare dintre parteneri,  Aceste hotărâri vor menţiona şi aprobarea acordului de parteneriat.

Atenţie În hotărârile menţionate, trebuie sa fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia la cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibileşi cheltuielile conexe) .

CV-uri şi/sau Fişele de post, în copie

- ( a se vedea cerinţele şi precizările de la capitolul II.1.1. punctul 6)

Alte anexe, în copie

În cazul cererilor de finanţare la care solicitantul este autoritate publică locală, iar furnizorul de servicii sociale este privat (indiferent de tipul de operaţiuni propuse prin proiect), se va prezenta documentaţia privind selecţia transparentă a furnizorului privat de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în clădirea obiect al cererii de finanţare (inclusiv dacă autoritatea publică locală depune o cerere de finanţare în cadrul unui parteneriat cu un furnizor privat de servicii sociale ).

Informaţii privind experienţa anterioară a solicitantului sau partenerilor, după caz, în gestionarea de proiecte similare finanţate din fonduri publice (indiferent de sursa acestora).

Orice alte documente şi/ sau studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

### II.3.2. Lista de verificare a Cererii de finanţare

ATENTIE! Cererea de finanţare şi anexele-formular, completate conform instrucţiunilor din ghid, precum şi celelalte anexe cerute prin prezentul ghid constituie dosarul cererii de finanţare.

Solicitantul de finanţare trebuie să întocmească un original şi 3 copii ale dosarului cererii de finanţare.

Paşii pe care trebuie să îi parcurgă Solicitantul de finanţare în întocmirea dosarului original al Cererii de finanţare sunt:

- Se completează un formular al Cererii de finanţare conform instrucţiunilor din prezentul ghid şi a instrucţiunilor din formularul standard; se recomandă ca formularul Cererii de finanţare să nu fie tipărit faţă-verso!

- Se ataşează la Cererea de finanţare anexele, în ordinea prevăzută mai jos, în lista de verificare a conformităţii administrative; se recomandă ca între Cererea de finanţare şi anexe precum şi între anexe să se introducă o pagină despărţitoare cu titlul anexei respective (aceasta pagină nu va fi numerotată!)

  - ATENŢIE! Unele anexe la dosarul original al Cererii de finanţare sunt copii ale unor documente care se regăsesc în original numai la sediul beneficiarului (e.g documente referitoare la situaţiile financiare ale solicitantului, fişe de post, documente cadastrale etc). Copiile după aceste documente vor fi ştampilate/marcate cu menţiunea ”conform cu originalul” înainte de a fi puse la dosarul Cererii de finanţare. Cererea de finanţare şi anexele la aceasta se semnează de către responsabilul legal al solicitantului sau împuternicitul acestuia, pe fiecare pagină (sau se ştampilează cu ştampila purtând semnătura reprezentantului legal, dacă Solicitantul dispune de astfel de facilitate), în partea dreapta, în josul paginii şi se ştampilează pe fiecare pagină, lângă semnătură.

  - ATENŢIE! Dacă sunt documente elaborate faţă-verso (e.g Studiu de fezabilitate etc), Solicitantul va numerota în ordine cronologică fiecare filă (faţă-verso) şi va ştampila fiecare filă (faţă-verso) conform celor de mai sus.

  - Pagina opis va fi pagina 0 a cererii de finanţare.

- După ce documentele care constituie dosarul cererii de finanţare sunt numerotate şi ştampilate se întocmeşte opisul.

- Documentele care constituie dosarul Cererii de finanţare se leagă (recomandat a se îndosaria în biblioraft/ bibliorafturi, numerotate volumul I, volumul II, etc.) în ordinea prevăzută mai jos, în lista de verificare a conformităţii administrative.

Inainte de a îndosaria originalul dosarului cererii de finanţare, Solicitantul va multiplica în trei exemplare documentaţia. Documentele pot fi copiate faţă- verso. Fiecare copie se va lega /îndosaria ca şi originalul dosarului cererii de finanţare.

Solicitanţii trebuie să verifice dacă dosarul Cererii de finanţare este complet, pe baza Listei de verificare a conformităţii administrative de mai jos:

| Cererea de finanţare (inclusiv anexele) redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) marcate corespunzător („original”, ”copie”) |  |
| --- | --- |
| Cererea de finanţare (inclusiv anexele) numerotată, semnată şi ştampilată conform instrucţiunilor din Ghid |  |
| Cererea de finanţare datată, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal / persoana împuternicită (secţiunea 5.1 din formularul Cererii de finanţare) |  |
| Cererea de finanţare respectă modelul standard |  |
| Toate rubricile din cererea de finanţare sunt completate |  |
| Anexele la Cererea de finanţare respectă modelul standard (acolo unde acesta a fost prevăzut) |  |
| Opisul completat conform modelului |  |
| La Cererea de finanţare sunt ataşate următoarele anexe: |  |
| Rezumatul proiectului, conform modelului standard, în original |  |
| Actul de împuternicire, în original |  |
| Documentele statutare corespunzătoare fiecărui tip de solicitant, sunt anexate în copie, sunt ştampilate de solicitant cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită. |  |
| În cazul furnizorilor de servicii sociale: certificatul de acreditare pentru prestarea unui serviciu social în clădirea obiect al proiectului, sau pentru un serviciu social similar cu cel care va fi prestat în clădirea care face obiectul proiectului/ |  |
| Documente din care să rezulte selectarea transparentă a furnizorului de servicii sociale de către o autoritate publică locală, dacă este cazul |  |
| Acordul de parteneriat, în original (în cazul parteneriatului) |  |
| Situaţiile financiare anuale ale solicitantului/ partenerilor (dacă este cazul), în copie |  |
| Declaraţia de eligibilitate a solicitantului – si a fiecărui partener, daca este cazul - în original, conform modelului standard |  |
| Declaraţia de angajament a solicitantului – si a fiecărui partener, daca este cazul - în original, conform modelului standard |  |
| Copie după documentele ce atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra imobilului; contract de concesiune sau comodat, însoţite de drept de administrare/ acordul proprietarului pentru realizarea proiectului, după caz |  |
| Documentaţia tehnico-economică, în copie, însoţită de Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale/ organelor abilitate ale solicitantului de aprobare |  |
| Documentaţia tehnico-economică nu a fost elaborată / revizuită / reactualizată cu mai mult de 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare. |  |
| Analiza cost-beneficiu (daca nu este inclusă în Documentaţia tehnico-economică), în copie |  |
| Certificatul de urbanism, în copie |  |
| Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului (unde este cazul), în copie |  |
| Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (unde este cazul), în copie |  |
| Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect (contribuţia proprie a solicitantului necesară pentru implementarea proiectului, cheltuielile neeligibile si resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale), specifice fiecărui tip de solicitant, inclusiv pentru parteneri dacă este cazul, în copie |  |
| Fişele de post şi/sau CV –urile, în copie |  |
| Informaţii privind experienţa anterioară a solicitantului sau partenerilor, după caz, în gestionarea de proiecte similare finanţate din fonduri publice (indiferent de sursa acestora). |  |
| Orice alte documente sau studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care face obiectul cererii de finanţare |  |
| Documentele ataşate sunt valabile, conform Opis-ului (perioada de valabilitate) |  |
| Cererea de finanţare este transmisă într-un colet sigilat |  |
| Partea exterioară a coletului sigilat poartă eticheta cu toate detaliile de identificare (axa prioritară, domeniu de intervenţie, organism intermediar, solicitant, titlu proiect, localizare) |  |

### II.3.3. Întocmirea bugetului

În completarea Secţiunii 4 „Finanţarea proiectului” din Cererea de finanţare, solicitantul va ţine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi stabilirea contribuţiei proprii, detaliate mai jos.

- Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor

O cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POR, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

- este efectiv plătită între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015

În cazul cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finanţare, nu se vor anexa la formularul Cererii de finanţare facturi, ordine de plată etc., ca dovadă a efectuării respectivelor cheltuieli. Acestea vor face obiectul cererilor de rambursare şi se vor transmite după data semnării contractului de finanţare, în condiţiile prevăzute în cadrul contractului de finanţare.

Identificarea cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finanţare, se va face la Secţiunea 3.4 „Achiziţii publice” din Formularul Cererii de finanţare.

- este însoţită de facturi,

în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate.

- este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare,

încheiat de către Autoritatea de management, prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (în calitate de Organism intermediar).

- este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte:

regimul achiziţiilor publice, prin respectarea normelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- este menţionată în lista cheltuielilor eligibile:

Lista cheltuielilor eligibile

CAP. 1 Cheltuieli privind achiziţia terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului

- Achiziţia terenului Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. - Amenajarea terenului Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje. - Amenajări pentru protecţia mediului Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

##### CAP. 2 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de proiectare şi asistenţă tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, proiectarea şi ingineria, consultanţa şi asistenţa tehnică. 2.1. Studii de teren Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 2.2. Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii Se includ cheltuielile pentru: - obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, taxa pentru obţinerea/ prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire conform legii; - obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie; - obţinerea acordului de mediu; - obţinerea avizului PSI; 2.3. Proiectare şi inginerie În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea şi ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cheltuielile efectuate pentru: - elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie); - plata verificării tehnice a proiectării; - elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament. - expertiza tehnică (în cazul lucrărilor de modernizare sau consolidare la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor de construcţii începute şi neterminate). 2.4. Consultanţă Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanţă includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: - plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare; - plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului finanţat; - plata asistenţei/ consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 2.5. Asistenţă tehnică În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenţa tehnică se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: - asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării; - asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă.

CAP. 3 Cheltuieli pentru investiţia de bază

3.1. Construcţii şi instalaţii - Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului de investiţie, şi anume cheltuieli de lucrări pentru: - reabilitarea/ modernizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale - reabilitarea/ modernizarea/ extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale; - reabilitarea/ modernizarea utilităţilor generale (precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică) şi specifice centrelor sociale; - amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale - crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi. 3.2. Utilaje, instalaţii şi echipamente specifice centrelor sociale Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotarea centrelor sociale şi a unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale cuprind cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii sociale, astfel: - cheltuielile pentru procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale; - mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor sociale; - cheltuieli pentru achiziţionarea echipamentelor de specialitate; - cheltuieli pentru achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi - echipamente IT. 3.3.Programe informatice Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea de programe informatice

CAP. 4 Alte cheltuieli eligibile

4.1. Organizare de şantier Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj. 4.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Se cuprind cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces. 4.1.2. Cheltuieli aferente activităţilor conexe organizării de şantier Cheltuielile eligibile aferente activităţilor conexe organizării de şantier includ cheltuielile pentru: - obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier; - taxe de amplasament; - contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi cu unităţile de salubrizare. 4.2. Cheltuieli pentru cotele legale Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, după caz: - cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii; - cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii; - cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 4.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (1) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate, prin documente justificative corespunzător şi doar în limita a maxim 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la Cap.3, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. - (2) În limita procentului stabilit, se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare pentru realizarea lucrărilor, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

CAP. 5 Cheltuieli aferente implementării programului

Sunt eligibile cheltuielile aferente activităţilor de audit şi cheltuielile cu publicitatea şi informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare. Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă în condiţiile respectării prevederilor H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

Atenţie Solicitanţii ale căror proiecte au fost pregătite din alte surse decât cele proprii (precum HG nr. 811/ 2006, PHARE, UNDP, acorduri bilaterale, etc) trebuie să includă cheltuielile aferente pregătirii  în bugetul proiectului ca şi cheltuieli neeligibile (punctul 4.1 Bugetul proiectului din cadrul cererii de finanţare). La punctul 4.2 Surse de finanţare a proiectului din cererea de finanţare, pentru liniile I a şi II b, se va trece valoarea totală a cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi se va insera o notă în care se va face menţiunea: „Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile suportate din alte surse este de < valoare lei>lei, reprezentând <se enumeră tipul de cheltuieli : SF/PT/ SF şi PT> din cadrul <denumire program/ proiect/ act normativ>.

Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1119/30.10.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2392/ 13.12.2007, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR.

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

- taxa pe valoarea adăugată;

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

- cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

- achiziţia de echipament second-hand;

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

- operarea obiectivelor de investiţii

Contribuţia proprie a solicitantului

Contribuţia proprie reprezintă procentul din valoarea cheltuielilor eligibile care va fi suportat de către Beneficiarul proiectului.

Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială suplimentară (conexă) ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către solicitant/ beneficiar.

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă.

Mărimea contribuţiei proprii a solicitantului, precum şi condiţiile de eligibilitate ale cheltuielilor vor fi avute în vedere în completarea bugetului proiectului, respectiv Secţiunea 4. „Finanţarea proiectului” din Formularul Cererii de finanţare.

Procentul minim al contribuţiei proprii a solicitantului se aplică la valoarea cheltuielilor eligibile.

### II.3.4.  Depunerea cererii de finanţare

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate în limba română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.

Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului Cererii de finanţare.

Cererea de finanţare (în original şi 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poşta recomandată, curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar al POR din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde se prevede implementarea proiectului.

Partea exterioară a coletului sigilat, corespunzător cererii de finanţare trebuie să poarte, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii:

| „Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013” |  |
| --- | --- |
| Axa prioritară | 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” |
| Domeniu major de intervenţie | 3.2 – „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” |
| Autoritatea de management | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului |
| Organism intermediar | <denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune Cererea de finanţare> |
| Solicitant | <Denumirea şi adresa sediului solicitantului> |
| Proiectul | <Titlul proiectului> |

Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.

La depunere, fiecare Cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului (persoanei de contact a solicitantului). Cererile de finanţare vor primi un număr unic de înregistrare în Sistemul informatic unic de management – cod SMIS (SMIS, Single Management Information System), care va fi adus la cunoştinţa solicitantului odată cu rezultatul verificării conformităţii administrative a Cererii de finanţare. Este obligatoriu să se menţioneze numărul de înregistrare / codul SMIS al Cererii de finanţare în orice corespondenţă purtată între solicitant şi Organismul intermediar, referitor la Cererea de finanţare respectivă.

Persoana de contact din partea Organismului intermediar va informa solicitantul cu privire la rezultatul obţinut de Cererea de finanţare în urma fiecărei etape din procesul de evaluare şi selecţie.

În cazul respingerii unei Cereri de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă / neeligibilitate / punctaj tehnic şi financiar insuficient sau în urma evaluării strategice, solicitantul va fi informat asupra motivelor de respingere şi i se vor face recomandări privitor la îmbunătăţirea Cererii de finanţare (a proiectului). În cazul respingerii Cererii de finanţare, se recomandă luarea în considerare a motivelor de respingere, corectarea / completarea Cererii de finanţare şi redepunerea acesteia. În acest caz, procesul de depunere, evaluare şi selecţie va fi reluat în totalitate, Cererea de finanţare va primi un nou cod unic de înregistrare etc.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale Organismelor intermediare, precum şi pe website-ul Programului, la www.inforegio.ro. Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor fi publicate pe pagina web.

În cadrul Agenţiei pentru dezvoltare regională funcţionează un help-desk (birou de informare), unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea Cererii de finanţare.

## II.4.     Procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectului se va derula în următoarele etape:

- Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare

- Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectelor)

### II.4.1   Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii  cererii de finanţare

După depunerea Cererii de finanţare, Organismul Intermediar va verifica, din punct de vedere formal şi al respectării criteriilor de eligibilitate, Cererea de finanţare.

Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, existenţa şi forma Cererii de finanţare şi a anexelor, precum şi valabilitatea documentelor.

Verificarea eligibilităţii va avea în vedere respectarea criteriilor aferente eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, respectiv condiţii privind tipul solicitantului, încadrarea proiectului în operaţiunile finanţabile, dreptul de proprietate asupra imobilului obiect al proiectului, capacitatea financiară şi operaţională a solicitantului, valoarea proiectului, durata proiectului, respectarea legislaţiei comunitare pe domenii specifice, inclusiv a reglementărilor financiare comunitare.

Conformitatea administrativă se va verifica pe baza criteriilor din grila  prezentată în Anexa 3 la prezentul Ghid, iar eligibilitatea pe baza criteriilor din grila prezentată în Anexa 4 la prezentul Ghid.

Organismul Intermediar poate solicita,  de maxim trei ori,  clarificări privind Cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea Cererii de finanţare.

Numai cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a conformităţii administrative) şi eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, evaluarea tehnică şi financiară.

Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii  Cererii de finanţare se va face în scris, de către Organismul Intermediar în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii de finanţare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar, perioada se poate prelungi.

### II.4.2   Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectului)

Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o echipă de evaluatori independenţi.

Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor POR în domeniul serviciilor sociale, a gradului de pregătire/ maturitate, calitatea şi sustenabilitatea proiectului, coerenţa şi claritatea metodologiei propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare etc.

Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 5 la prezentul Ghid.

Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul Intermediar) pot solicita, de maxim două ori, clarificări privind Cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări.

Proiectul va fi notat, pentru fiecare subcriteriu, de la 0 la 6 (conform Grilei de evaluare tehnică şi financiară). Punctajul obţinut pentru fiecare dintre cele 2 criterii reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute pentru subcriteriile respective.

Punctajul final al proiectului reprezintă media aritmetica a punctajelor obţinute pentru cele 2 criterii.

În urma evaluării conform criteriilor de mai sus şi notării, proiectul prezentat prin Cererea de finanţare trebuie să obţină minim 3,5 puncte pentru a fi acceptată pentru etapa deverificare a conformităţii proiectului tehnic .

Un proiect poate obţine maxim 6 puncte.

În cazul în care proiectul obţine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din grila de evaluare tehnică şi financiară , proiectul este respins automat.

Dacă, pe parcursul evaluării tehnice şi financiare, evaluatorii constată că există aspecte în prezentarea proiectului care au influenţă asupra implementării sale (buget necorelat cu activităţile, buget supra sau subestimat, capacitate operaţională insuficientă, mecanisme şi capacitate de monitorizare insuficiente, incertitudine cu privire la implementarea corespunzătoare şi atingerea rezultatelor proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte temele orizontale etc) vor face recomandări fundamentate pentru îmbunătăţirea proiectului. Recomandările se fac nu doar în cazul proiectelor care nu întrunesc punctajul minim pentru a trece în etapa de verificare a conformităţii proiectului tehnic ci pentru toate proiectele evaluate.

În situaţia în care bugetul proiectului este supra sau subestimat, necorelat cu activităţile, calculat incorect, evaluatorii vor comunica în etapa clarificărilor un buget revizuit.

Solicitantul de finanţare va accepta acest buget şi va reface cererea de finanţare în acest sens. Cererea de finanţare revizuită va fi semnată de reprezentantul legal al solicitantului, urmând ca o hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut să fie prezentată în etapa pre-contractuală, în cadrul vizitei la faţa locului.

Dacă solicitantul nu acceptă bugetul propus evaluatorii vor analiza situaţia respectivă, vor aprecia gradul de realism al bugetului şi riscurile pe care le implică şi vor puncta în consecinţă subcriteriile respective. Dacă proiectul va fi selectat pentru a primi finanţare, în funcţie de riscurile identificate va fi atent monitorizat.

ATENŢIE! Prin clarificările furnizate în procesul de evaluare şi selecţie nu poate fi completată cererea de finanţare cu informaţii care să modifice conţinutul iniţial al acesteia.

Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice şi financiare a proiectelor se va face în scris, de către Organismul Intermediar în aproximativ 35 de zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii de finanţare la OI / ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar perioada se poate prelungi.

### II.4.3 Contestaţii

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie pentru cererea de finanţare depusă de acesta pentru finanţare, poate formula în scris o contestaţie care va fi trimisă spre soluţionare Autorităţii de management  pentru Programul Operaţional Regional.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- Datele de identificare a contestatarului,

- Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului

- Obiectul contestaţiei

- Motivele de fapt şi de drept,

- Dovezile pe care se întemeiază

- Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii

- Copia scrisorii OI de înştiinţare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi selecţie care face obiectul contestaţiei.

Contestaţiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura ministerului, în atenţia Directorului General al AM POR. O copie a respectivei contestaţii va fi transmisă spre informare de către contestatar şi organismului intermediar unde a fost depusă cererea de finanţare şi unde s-a desfăşurat procesul de evaluare.

Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării de către OI a rezultatului oricărei etape a procesului de evaluare şi selecţie.

Contestatarul poate să depună probe noi în susţinerea cauzei în interiorul primelor 20 de zile  din cadrul celor 30 de zile calendaristice în care se face analiza acesteia.

Contestaţiile vor fi soluţionate de către AM POR în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei al minister.

În situaţia în care, expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile calendaristice în care se poate emite o opinie asupra contestaţiei,  contestatarul va fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului de soluţionare menţionat anterior.

Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, prin solicitarea in scris de retragere a contestaţiei la AM-POR si spre informare la organismul intermediar. Înregistrarea acestui document se va face tot in registrul de contestaţii.

Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

# Secţiunea III. Condiţii precontractuale

## III.1.  Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii, privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obţinerea acordului ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

După primirea notificării cu privire la rezultatul etapei de evaluare tehnică şi financiară, solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013, se adresează Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea obţinerii, după caz a:

- avizului tehnic privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

- acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional va transmite Inspectoratului de Stat în Construcţii listele cu proiectele care au finalizat etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Avizul tehnic ISC se eliberează pentru:

  - documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/ 2002, cu modificările ulterioare, respectiv, obiective de investiţii noi, cu valori mai mari de 20 milioane lei;

  - precum şi pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente (reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA-ul, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise.

Avizul tehnic este prealabil şi obligatoriu în înţelesul art. 43 din Legea nr. 500/2002, respectiv „Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale”.

Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează potrivit legii din fonduri publice se aproba de către :

- Guvern, pentru valori mai mari de 20 milioane lei

- Ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 3-20 milioane lei

- Ceilalţi ordonatori de credite pentru valori de pana la 3 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite

(conform art. 42 alin 1) din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare).

Atenţie! Finanţarea pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus nu se va asigura decât în condiţiile obţinerii avizului tehnic emis de  Inspectoratului de Stat în Construcţii, în condiţiile HG nr.1072/2003 cu modificările ulterioare.

Avizul tehnic se va solicita şi în cazul modificării soluţiei tehnice.

Pentru analizarea şi emiterea avizului tehnic, documentaţiile tehnico-economice se prezintă în faza studiu de fezabilitate. Fac excepţie obiectivele de investiţii pentru care documentaţiile tehnico-economice au fost elaborate direct în faza proiect tehnic, situaţie în care se prezintă proiectul tehnic.

În situaţia în care pe parcursul analizării conţinutului documentaţiilor tehnico-economice se constată că documentele prezentate nu conţin datele necesare prevăzute de prezenta metodologie, fiind necesare completări ale acestora, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. solicită în scris investitorilor aceste completări, în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

În cazul modificării soluţiei tehnice, aprobate în condiţiile legii, la solicitarea emiterii avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., se va prezenta o notă de fundamentare prin care să se justifice modificările soluţiei tehnice.

Termenul legal pentru emiterea avizului tehnic este de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete pentru avizare, termen care se prelungeşte cu perioada de timp necesară pentru completarea documentaţiei.

Atenţie! În vederea obţinerii avizului tehnic ISC solicitantul trebuie să obţină toate avizele/ acordurile/ studiile de specialitate prevăzute în certificatul de urbanism

Avizul tehnic se eliberează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC – aparatul  central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5.

Acordul ISC se emite pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Procedura se aplică în vederea emiterii acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul intervenţiilor asupra construcţiilor determinate de acţiuni ale investitorului, respectiv pentru:

- lucrări de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- lucrări de reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie;

- lucrări de reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare;

- alte intervenţii.

În cazul executării de construcţii noi sau în cazul demolării unor construcţii, emiterea acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este necesară numai în situaţia în care acestea sunt amplasate adiacent faţă de construcţii existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie asupra clădirilor existente, respectiv subzidiri, consolidări sau alte lucrări de punere în siguranţă.

În vederea emiterii acordului vor fi depuse următoarele documentaţii:

- cererea privind emiterea acordului, care va cuprinde şi descrierea succintă a intervenţiei solicitate - un exemplar;

- certificatul de urbanism în fotocopie - un exemplar;

- memoriul tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor ce vor fi executate, întocmit de un inginer structurist, verificat de un verificator tehnic atestat şi vizat de expertul tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică - două exemplare, dintre care un exemplar vizat spre neschimbare se restituie;

- avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau expertiza tehnică, în cuprinsul căruia să se facă referire la influenţa intervenţiei solicitate asupra stării tehnice a întregii construcţii - un exemplar;

- planul de situaţie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar;

- planşe cuprinzând soluţiile constructive propuse - un exemplar.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1299/1620/ 2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al ISC pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, emite la cerere acordul pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, indiferent de categoria de importanţă a acestora.

Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. sau adresa prin care se menţionează motivele respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 10 zile de la data depunerii documentaţiei complete.

## III.2.  Depunerea şi analiza Proiectului tehnic

După finalizarea procesului de evaluare tehnică şi financiară, solicitantul va fi notificat de către Organismul Intermediar asupra rezultatelor acestui proces. În cazul cererilor de finanţare acceptate spre finanţare, solicitantul are obligaţia depunerii proiectelor tehnice la termenului limită indicat de către organismul intermediar, termen ce nu poate depăşi o perioadă de 6 luni de la data notificării.  În cazul în care proiectul tehnic nu este depus în acest interval de maxim 6 luni, Cererea de finanţare va fi respinsă. Proiectul tehnic va fi depus de solicitantul de finanţare la sediul organismului intermediar, la termenul indicat, într-un singur exemplar original.

Având în vedere prevederile art.6 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi ale Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008,  intrat in vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial, respectiv 11 iulie 2008:

- Până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului nr. 863/2008, solicitanţii de finanţare în cadrul POR vor depune în etapa de verificare a proiectului tehnic, documentaţia elaborată conform modelului prezentat în Modelul D 2 „Conţinutul-cadru al proiectului tehnic” - partea I, anexat prezentului Ghid. Pentru verificarea proiectului tehnic elaborat până la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 863/2008 se va utiliza grila de verificare prezentată în Anexa 13 „Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic”- partea I anexată prezentului Ghid.

- După intrarea în vigoare a Ordinului nr.863/2008, se va utiliza conţinutul cadrul al proiectului tehnic stabilit prin acest ordin şi prezentat în Modelul D 2 „Conţinutul-cadru al proiectului tehnic”  – partea a II-a, anexat prezentului Ghid, cu aplicarea prevederilor art.6 din HG nr. 28/2008. Pentru verificarea proiectului tehnic elaborat până la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 863/2008 se va utiliza grila de verificare prezentată în Anexa 13 „Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic”- partea a II-a, anexată prezentului Ghid.

În procesul de analiză a Proiectului tehnic, se va urmări concordanţa acestuia cu Cererea de finanţare, inclusiv cu documentaţia tehnico-economică, după caz.

După verificarea documentului prezentat, pe baza grilei de verificare a proiectului tehnic corespunzătoare, organismul intermediar poate solicita clarificări solicitantului de finanţare. Clarificările pot viza aspecte de formă (clarificări cu privire la semnături, ştampile, etc.) dar şi completarea documentaţiei dacă lipsesc informaţii sau documente, sau elementele prezentate nu sunt suficiente pentru ca organismul intermediar să declare proiectul tehnic acceptat. Orice modificare şi/sau completare necesar a fi adusă documentaţiei proiectului tehnic trebuie să se efectueze în termenul de şase luni menţionat în notificarea organismului intermediar. Cele şase luni nu includ perioadele în care proiectul tehnic se află în proces de verificare la organismul intermediar.

A.	În situaţia în care diferenţa dintre valoarea totală a investiţiei rezultată din proiectul tehnic şi valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate (devizul general) şi cererea de finanţare este de sub 10%, organismul intermediar va solicita prezentarea aprobării Consiliului Local / Consiliului Judeţean/ Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti /Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ordonatorului de credite, Adunării Generale a Asociaţilor / Consiliului Director, organelor  de conducere ale unităţii/ structurii de cult, după caz, privind asumarea noii valori a proiectului. Valoarea totală a investiţiei recalculată conform proiectului tehnic (în marja de majorare de 10% faţă de studiul de fezabilitate) se supune aceloraşi reguli de eligibilitate a cheltuielilor ca şi bugetul iniţial.

Solicitantul de finanţare va reface cererea de finanţare şi o va depune în etapa precontractuală, la vizita pe teren, în următoarele situaţii:

- refacerea bugetului cererii de finanţare ca urmare a unei majorări a valorii totale a investiţiei cu maxim 10% rezultată din proiectul tehnic faţă de valoarea totală a investiţiei din studiul de fezabilitate (în acest caz solicitantul de finanţare va prezenta şi aprobarea organismului abilitat pentru noua valoare a proiectului);

- dacă durata lucrărilor de execuţie prevăzută în graficul de realizare a lucrării din cadrul proiectului tehnic diferă de durata menţionată în studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare şi diferenţa este justificată;

- dacă prin proiectul tehnic sunt descrise şi justificate mai multe obiecte de investiţie decât în studiul de fezabilitate.

B.	În situaţia în care valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic diferă cu mai mult de 10% de valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate (devizul general) şi cererea de finanţare, şi/sau nu se mai încadrează în limita maximă stabilită pentru operaţiunea respectivă, proiectul tehnic va fi considerat neacceptat. În această situaţie, cererea de finanţare va fi respinsă.

La finalul procesului de analiză a Proiectului de execuţie, solicitantul va fi notificat dacă Proiectul de execuţie a fost:

- Acceptat fără modificări sau cu modificări (în cazul acceptării cu modificări, solicitantul e notificat să-şi revizuiască Cererea de finanţare la punctele afectate de proiectul de execuţie, în termenul stabilit  de organismul intermediar)

- Respins (exemple de posibile motive: schimbarea soluţiei tehnice propuse prin documentaţia tehnico-economică, renunţarea la anumite acţiuni prevăzute prin documentaţia tehnico-economică, depăşirea valorii maxime permise pentru operaţiunea respectivă etc.)

Odată cu depunerea proiectului tehnic, solicitantul de finanţare nerambursabilă în cadrul POR va face dovada depunerii proiectul de autorizare a lucrărilor de construire (P.A.C.);

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea Nr. 50 Republicată*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi este extras din proiectul de execuţie întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:

  - autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;

  - autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.;

  - autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit acestei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./ P.A.D.

## III.3.  Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la faţa locului înaintea semnării Contractului de finanţare

Înaintea emiterii notificării privind acceptarea finanţării şi respectiv semnarea contractului de finanţare, solicitantul va fi notificat în scris asupra datei de efectuare a vizitei la faţa locului a reprezentanţilor OI şi AM POR. Solicitantul va fi notificat asupra documentelor pe care trebuie să le prezinte (în original).

Documentele care vor fi solicitate sunt, dar nu se limitează la, următoarele:

- toate documentele legale privind proprietatea asupra imobilului

    - autorizaţia de construire

    - documentele de eligibilitate valabile la data depunerii acestora (în perioada precontractuală), în original:

      - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice;

      - Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie;

      - Documentele financiar-contabile (situaţii financiare ale solicitantului şi ale partenerilor, unde este cazul)

      - Documentele statutare în cazul UAT/ APL şi a ADI

      - Hotărârea organelor de conducere, specifice fiecărui tip de solicitant, de aprobare a proiectului,  a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat (unde este cazul).

      - Pentru furnizorii de servicii sociale - certificatul de acreditare pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează care se va identifica prin număr, serie şi data eliberării, dacă este cazul.

- Aprobarea Guvernului României, dacă proiectul are o valoare mai mare de 20.000.000 lei – numai în cazul obiectivelor de investiţii noi.

    - avizul tehnic si acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii, privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.

- Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile HG nr. 1302 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice nu este necesar în cazul proiectelor de investiţie cofinanţate prin instrumente structurale decât dacă se încadrează în condiţiile stipulate prin art.44 alin (2), respectiv o parte a finanţării proiectului este asigurată printr-un împrumut extern garantat de stat.

- Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeşte că proiectul nu generează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică), dacă este cazul.

Atenţie! In conformitate cu prevederile OUG nr. 164/2008, „orice plan ori proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ţinându-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislaţiei specifice în domeniu. Procedura de evaluare adecvată se finalizează cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, după caz.”

În cazul cererilor de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Regional se va solicita prezentarea avizului Natura 2000 în etapa precontractuală, de vizită la faţa locului numai în cazul proiectelor propuse a fi implermentate în arii naturale protejate de interes comunitar.

Solicitanţii de finanţare vor trebui să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la actele de reglementare privind protecţia mediului şi cu privire la procedura de reglementare specifică acestor acte aşa cum sunt acestea reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 164/2008.

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare.  Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare.

Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaţie care cuprinde:

- Certificatul de urbanism, în copie;

- Dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor, care conferă solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţie,  în copie legalizată;

- Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate şi ştampilate în original (două exemplare);

- Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

- Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare, în copie, inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei comunicate odată cu certificatul de urbanism, în copie.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul execuţie şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.

Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor.

Contractul de finanţare va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional prin Agenţia de Dezvoltare Regională din regiunea unde se implementează proiectul în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi solicitant

# Secţiunea IV. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

Această secţiune are scopul de a explica obligaţiile unui beneficiar de finanţare nerambursabilă în cadrul POR.

Se recomandă totuşi consultarea textului integral al contractului de finanţare, inclusiv anexele acestuia (model orientativ), după cum este prezentat  în Anexa 6 la prezentul ghid.

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.

Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POR în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare aprobată. Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, Autoritatea de Management, reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile. Contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea de Management poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

Amendamente la contractul de finanţare

Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare.

Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru cererea deschisă de proiect în cadrul căreia s-a obţinut finanţarea nerambursabilă, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale!

Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi impactul financiar se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul fiecărei linii bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Beneficiarul transmite Organismului Intermediar bugetul astfel modificat în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia.

Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale relevante.

Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală: 	HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din  1 august 2007.

Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, art. 55

Ordinul comun al MDLPL nr.1119/30.10.2007 şi al MEF nr.2392/13.12.2007            privind aprobarea categoriilor de  cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „ Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în cadrul axei prioritare „ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 19   din  10.01.2008.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile dacă au fost efectuate de către beneficiar după data intrării în vigoare a contractului de finanţare, cu excepţia următoarelor categorii de cheltuieli care sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007: cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate, a studiilor de teren, cheltuieli cu taxe pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuţie, cheltuieli cu achiziţia terenului (în procentul maxim de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

Asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile

Baza legală: 	O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  (publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007 şi prin Ordonanţa nr.19/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 559/24.07.2008.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.

Beneficiarii vor avea obligaţia de a include în bugetul instituţiei:

- co-finanţarea locală în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. nr.29/2007);

- sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;

- sume pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 din O.G. nr.29/2007, modificată şi completată prin O.G. nr.19/16.07.2008) în cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite în avans de către beneficiari până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management).

Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei se va face în funcţie de obiectivele pe care le are de realizat, respectiv în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile.

Acordarea pre-finanţării

Baza legală: 	O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007 şi prin Ordonanţa nr.19/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 559/24.07.2008.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.

Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.

Modul de acordare

- Pre-finanţarea se acordă, conform instrucţiunilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, numai pentru beneficiarii din sectorul public şi organizaţii non-profit.

- Conform Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, sumele aferente pre-finanţării vor fi transferate beneficiarului din bugetul Ministerului Finanţelor Publice prin intermediul Direcţiei Generale Autorizare şi Plăţi Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

- Pre-finanţarea se acordă în procent de max. 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar responsabil şi beneficiar. Pre-finanţarea cu încadrarea în limita procentului mai sus menţionat se poate acorda integral sau în tranşe, în funcţie de previziunea fluxului de plăţi aprobată de Autoritatea de Management.

Modul de solicitare

Sumele aferente pre-finanţării vor fi transferate de către Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (care îndeplineşte rolul de Unitate de plată de pe lângă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, în înţelesul prevederilor Normelor de aplicare a O.G. 29/2007), pe baza următoarelor documente:

- contractul de finanţare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar şi beneficiar;

- copie după contractul de achiziţie publică încheiat între beneficiar şi un operator economic;

- cererea de pre-finanţare a beneficiarului, completată conform modelului din contractul de finanţare .

Sumele aferente pre-finanţării contractelor încheiate în cadrul POR pot fi acordate de la bugetul de stat sau din fonduri FEDR. Acestea vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

În vederea obţinerii pre-finanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite Organismului Intermediar,  Notificare privind depunerea cererii de pre-finanţare (în formatul standard furnizat de Autoritatea de Management). Notificarea se transmite OI până pe data de 1 a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul următor.

OI centralizează notificările primite de la beneficiari şi transmite Direcţiei Generale Autorizare şi Plăţi Programe, până pe data de 8 ale lunii, previziunea fluxului de plăţi centralizat de pre-finanţare.

- Aceste informaţii sunt necesare pentru asigurarea la nivelul Unităţii de plată de pe lângă Autoritatea de Management şi la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare acordării prefinanţării.

După încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizorul de echipamente, Beneficiarul întocmeşte şi depune la OI cererea de pre-finanţare, însoţită de copii după contractele încheiate, de identificarea financiară, respectiv de avizul ANRMAP şi avizul UCVAP (dacă este cazul).

Utilizarea pre-finanţării

Suma aferentă pre-finanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.29/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi de Normele de aplicare a O.G nr.29/2007, poate fi utilizată după cum urmează:

- pentru plata cheltuielilor eligibile – plata facturilor către furnizori aferente achiziţiilor realizate în cadrul proiectului;

- ca excepţie, pentru plata cheltuielilor eligibile, respectiv TVA, numai aferent cheltuielilor eligibile efectuate.

Recuperarea pre-finanţării

Conform Normelor de aplicare a O.G. 29/2007, suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează progresiv, pe perioada de execuţie a contractului de finanţare, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management. Astfel, pentru Programul Operaţional Regional, sumele reprezentând pre-finanţarea acordată unui Beneficiar sunt recuperate prin deduceri procentuale în procent de 25% din cheltuielile considerate eligibile de Autoritatea de Management şi incluse în fiecare cerere de rambursare (excluzând plata TVA).

Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

Beneficiarul care primeşte pre-finanţare în cadrul contractelor cu o perioadă de implementare de până la 2 ani trebuie să transmită cel puţin o cerere de rambursare în termen de 6 luni de la primirea acesteia. Pentru contractele cu o perioadă de implementare mai mare de 2 ani, Beneficiarul trebuie să transmită cel puţin o cerere de rambursare în termen de 1 an de la data efectuării pre-finanţării.

În cazul nerespectării acestei condiţii, Beneficiarul are obligaţia rambursării întregii sume reprezentând pre-finanţarea primită.

Plata prefinanţării se va efectua intr-un cont special deschis pentru încasarea acesteia, după cum este menţionat în contractul de finanţare.

Rambursarea cheltuielilor

Baza legală: 	O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007 şi prin O.G. NR.19/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 559/24.07.2008.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.

Beneficiarul trebuie să depună periodic, la Organismul intermediar relevant, cererile de rambursare însoţită de raportul de progres. În acest sens, beneficiarul trebuie să completeze şi să depună la OI Graficul de depunere a cererilor de rambursare.

Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor în conformitate cu graficul menţionat anterior.

Acordarea contravalorii TVA

Baza legală: 	O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007 şi prin O.G. NR.19/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 559/24.07.2008.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru beneficiarii din sectorul public al fondurilor comunitare nu se mai aplică scutirea de TVA.

În acest sens, s-a stabilit ca plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din co-finanţarea publică naţională aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică cu personalitate juridică care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, va fi suportată de la bugetul de stat.

Astfel, în cazul în care beneficiarul este instituţie publică, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv fonduri publice (FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, numai în cazul în care acesta este asigurată din bugetul local.

În cazul în care beneficiarul este organizaţie non-profit, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat numai pentru cheltuielile eligibile plătite din sursele de finanţare din fonduri publice ale proiectului, respectiv fonduri FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de stat.

TVA-ul aferent contribuţiei proprii a beneficiarului se poate suporta de la bugetul de stat, numai pentru cheltuielile eligibile plătite din contribuţia proprie care se încadrează în definiţia contribuţiei publice naţionale, aşa cum este prevăzută în O.U.G. nr.63/1999, la art.1, lit. C, respectiv contribuţia asigurată de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom. În categoria co-finanţare aferentă nu se includ: contribuţia proprie a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este instituţie publică, co-finanţarea asigurată din împrumuturi externe sau din alte surse decât cele menţionate mai sus şi nici costurile suplimentare aferente proiectelor.

Suma reprezentând TVA aferentă contribuţiei proprii care nu se încadrează în “contribuţia publică naţională” se suportă de către beneficiar din sursele proprii şi nu va fi rambursat de către Autoritatea Contractantă.

Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plată a TVA-ului va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum şi cu privire la respectarea obligaţiilor referitoare la TVA, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Autoritatea de Management va pune la dispoziţia beneficiarilor „Instrucţiuni privind modul de plată al TVA-ului pentru contractele finanţate în cadrul POR”, ce vor detalia  fluxurile de documente şi fonduri între beneficiari şi Autoritatea de Management. Acestea au însă caracter orientativ, beneficiarii având obligaţia de a respecta prevederile Codului fiscal şi ale legislaţiei în vigoare privind TVA.

Raportarea activităţilor în cadrul proiectului

Beneficiarul trebuie sa transmită odată cu cererea de rambursare şi raportul de progres, completat în formatul standard prevăzut la contractul de finanţare, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării etc.

La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui să descrie modul în care proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, a dezvoltării durabile.

Achiziţii publice

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi se va face cu respectarea următoarelor principii:

- nediscriminarea - tratamentul egal - recunoaşterea reciprocă - transparenţă - proporţionalitatea - eficienţa utilizării fondurilor publice - asumarea răspunderii

Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, cheltuiala aferentă plăţii bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate.

Originalul documentaţiei de achiziţie publică se va păstra de către autoritatea contractantă (aşa cum este definită de OG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare). În cazul parteneriatelor, dacă autoritatea contractantă este unul dintre parteneri, liderul de proiect va păstra la dosarul contractului de finanţare o copie a documentaţiei de achiziţie marcată cu ştampila „conform cu originalul”.

Atenţie! Pentru contractele de lucrări lansate după data de 1 iulie 2008 este obligatorie aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări de către toate autorităţile contractante care implementează proiecte finanţate din fonduri publice (bugetele centrale şi locale).

În ceea ce priveşte atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare sau de servicii (achiziţiile), în vederea implementării proiectului, se vor respecta, după caz instrucţiunile prevăzute în Anexa 14 „Instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii” (aceste instrucţiuni au la bază şi sunt în conformitate cu OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

Control şi audit

Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2007-2013

Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul intermediar/ Autoritatea de Management cu privire la locul arhivării documentelor.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării documentelor originale de către reprezentanţii Autorităţii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorilor.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor OG nr.12/2007 .

Notă:

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre.

Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005

Informare şi publicitate

Beneficiarul are obligaţia să asigure o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a obiectivelor, rezultatelor obţinute, etc în conformitate cu prevederile contractuale şi instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală a POR. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului şi vor ataşa la raport copii după articolele de presă, fotografii ale locaţiei proiectului din care să reiasă amplasarea panoului (în timpul executării lucrărilor) şi a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care sa reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii după publicaţii etc.

Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc vizibil, un autocolant în care să se menţioneze elementele prevăzute în manualul de identitate vizuală.

Arhivare

Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabila, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POR.

# Secţiunea V. Anexe la Ghidul Solicitantului

Anexa 1. Formularul Cererii de finanţare, cu următoarele modele standard:

Modelul A – Rezumatul proiectului

Modelul B – Declaraţia de eligibilitate

Modelul C – Declaraţia de angajament

Modelul D 1 – Cuprinsul cadru al studiului de fezabilitate

Modelul D 2 - Conţinutul cadru al Proiectului tehnic

Modelul E – Opis la Formularul Cererii de finanţare

Modelul F – Curriculum Vitae

Modelul G – Acord de parteneriat

Anexa 2. Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu

Anexa 3. Grila de verificare a conformităţii administrative

Anexa 4. Grila de verificare a eligibilităţii

Anexa 5. Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului

Anexa 6. Modelul orientativ al contractului de finanţare inclusiv anexele acestuia

Anexa 7. Cerere de prefinanţare

Anexa 8. Cerere de rambursare

Anexa 9. Raport de progres

Anexa 10. Harta regiunilor de dezvoltare şi datele de contact ale Organismelor intermediare

- Anexa 11. Referinţe legislative

- Anexa 12. Aspecte privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu

- Anexa 13. Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic

- Anexa 14 Instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii

Publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 154/2003.

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 239 din 16 martie 2006

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 367 din 29 mai 2003

Publicată în Monitorul Oficial. Nr. 13 din 08.ianuarie.2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 57 din 23 ianuarie 2004

Republicată  în Monitorul Oficial Nr. 301 din 08 mai 2002

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 346 din 20 aprilie 2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 285 din 27 aprilie 2007

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 557 din 23 iunie 2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 868 din 23 septembrie 2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 63 din 1 februarie 2003

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 86 din 2 februarie 2007, modificată şi completată prin O.G. Nr. 19/16.07.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 559/24.07.2008.

Republicată  în Monitorul Oficial Nr. 204 din 23 aprilie 2001

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.196 din 30 decembrie 2005

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2006

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 619 din 30 august 2003

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 619 din 30 august 2003

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 547 din 10 august 2007

Publicat în Monitorul Oficial Nr. 825 bis din 13 septembrie 2005

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 933 din 13 octombrie 2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 597 din 13 august 2002

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 618 din 18 iulie 2006

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 619 din 30 august 2003

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 682 din 29 iulie 2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 619 din 30 august 2003

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 619 din 30 august 2003

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 682 din 29 iulie 2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 619 din 30 august 2003

Republicată în Monitorul Oficial Nr. 201 din 3 martie 2006

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2007.

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 577 din 29 iunie 2004

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 453 din 25 mai 2006

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 254 din 21 martie 2006.

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L248 din 16 septembrie 2002

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L357 din 31 decembrie 2002

din municipii, oraşe, comune

Este vorba de unităţile de asistenţă medico-sociale înfiinţate prin Hotărârea Nr.412/02.04.2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale (publicată în Monitorul Oficial Nr.260/15.04.2003) şi nu despre unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Ordonanţei Nr.124/29.08.1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (publicată în Monitorul Oficial Nr.568/01.08.2002).

Lista cultelor recunoscute în România - Anexa la Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă şi regimul genral al cultelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 11/ 8.01.2007

Publicată în Monitorul Oficial nr. 619/30.08.2003

Legea nr. 488/ 2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1078/19.11.2004

publicată în Monitorul Oficial nr. 682/29.07.2004

Publicată în Monitorul Oficial nr. 239/16.03.2006

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 619/30.08.2003

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005. A se vedea şi OUG nr.114/ 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 713/22 octombie 2007.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006

Criteriile de evaluare tehnică şi financiară sunt aprobate de către Comitetul de Monitorizare POR  şi sunt detaliate în Anexa 5

Pentru UAT/APL nu este necesara prezentarea documentelor statutare

Toate documentele solicitate în copie trebuie să fie ştampilate de Solicitant (reprezentantul legal al Solicitantului) cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită pentru exemplarul original al Cererii de finanţare.

Cerinţa referitoare la forma originală a documentelor solicitate este valabilă numai pentru exemplarul original al Cererii de finanţare. Exemplarele copie vor conţine fotocopii simple ale acestor documente.

Copiile trebuie să fie ştampilate de Solicitant (reprezentantul legal al Solicitantului) cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/9.11.2007 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (MO nr. 846/10.12.2007).

Cerinţa referitoare la forma originală a documentelor solicitate este valabilă numai pentru exemplarul original al Cererii de finanţare. Exemplarele copie vor conţine fotocopii simple ale acestor documente.

Furnizorii de servicii sociale de drept public vor face după caz dovada dreptului de proprietate sau administrare a imobilului. În cel de-al doilea caz,  se va arăta cine deţine proprietatea asupra respectivului imobil.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Consiliului Director, în cazul ONG-urilor, Hotărârea organelor de conducere ale unităţii/ structurii de cult, conform statutelor/ canoanelor aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

Legea Nr. 50/29.07.1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (MO nr.933/13.10.2004), cu modificările şi completările ulterioare.

CAU – Comisia pentru Acord Unic

Vezi definiţia cheltuielilor conexe din Glosarul de Termeni.

In cazul cererilor de finanţare depuse de autorităţi ale administraţiei publice care vizează modernizarea/extinderea  clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale, se va prezenta acreditarea furnizorului de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în sediul respectiv, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii de finanţare. Daca furnizorul de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în sediul care face obiectul proiectului nu este cunoscut la data depunerii cererii de finanţare, certificatul de acreditare se va verifica la contractare.

Conform Hotărârii de Guvern  759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

Publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006

Publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 4 octombrie 2007

Conform Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1119/ 30.10.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2392/ 13.12.2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie, “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, publicat în MO nr. 19/10.01.2008

Dacă este necesar, în cazul extinderii.

Vezi Anexa 10: "Harta regiunilor de dezvoltare şi datele de contact ale Organismelor Intermediare”

Experţii evaluatori vor fi contractaţi de către Autoritatea de management, în scopul realizării evaluării tehnice şi financiare a proiectelor.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor technico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (MO nr. 597/ 29.08.2007)

Capitol realizat în baza prevederilor Legii 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1072/ 2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice cu completările şi modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 726/ 2007 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 549 al inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii, privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice  şi în baza prevederilor Ordinului nr. 486/2007  al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 500 al inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002.

Conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Art. 42, cu modificările şi completările ulterioare

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor technico -economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (MO nr. 597/ 29.08.2007)

Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/199.

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 517 din 1 august 2007

Publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 210/2006

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare.

Închiderea oficială a POR este estimată a avea loc în ultimul trimestru al anului 2017.

Ordonanţa nr.12 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie 2007, Art. 6

Disponibil în format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro sau în format tipărit la sediile Organismelor Intermediare din cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională.